РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2019 46

х. Сулин

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Развитие культуры»**

**за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения» Администрация Сулинского сельского поселения» **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю   
за собой.

## Глава Администрации

## Сулинского сельского поселения И.В.Ломатченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Сулинского сельского поселения

от 28.03.2019 46

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2018 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 65, Администрацией Сулинского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) на 2018 год постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 01.02.2018 № 15.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 3761,1 тыс. рублей, или 99,0 процентов от планового показателя.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению положительных результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено.

В 2018 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Сулинского сельского поселения «Сулинский ДК».

Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Сулинского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Сулинского сельского поселения. В 2018 году проведено 1014 мероприятий, которые посетили 61216 человек.

В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края. В 2018 году на базе МБУК «Сулинский ДК» действовали 23клубных формирований самодеятельного народного творчества по разным направлениям деятельности (хоровые, хореографические, театральные и прочие) с числом участников – 263 человека.

МБУК «Сулинский ДК» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Сулинский ДК» за 2018 год составила 26412,20 рублей

В целях развития материально-технической базы сферы культуры приобретены и установлены котлы отопления в Сулиновском СДК.

Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Сулинского сельского поселения».

В рамках мероприятия выполнен текущий ремонт:

- памятника погибшим воинам Великой отечественной войны;

- мемориала участникам Великой отечественной войны;

- памятника участникам Великой отечественной войны;

- памятник воинам-освободителям.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие библиотечного дела» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие библиотечного дела».

С 01.01.2017 года полномочия по библиотечному обслуживанию переданы на уровень муниципального района.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств областного и районного бюджетов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации майских Указов Президента Российской Федерации.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 3800,0 тыс. рублей.

Вся сумма 3800,0 тыс. рублей предусмотрена на реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» по подпрограмме 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   
3761,1 тыс. рублей или 99,0 процентов.

Основное мероприятие 2.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» по подпрограмме 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы, исполнено в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0AAB76EH) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5AFB768H) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.2](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.3](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0ACB760H) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F6D8A3B76EH) 1.4 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 2018 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольно-го  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» | X | X | X | X | 3800,0 | 3791,1 | Экономия 8,9 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Развитие культурно - досуговой деятельности | Директор МБУК «Сулинский ДК» Сидоренко Н.А. | В 2018 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Сулинского сельского поселения «Сулинский ДК».  Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Сулинского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Сулинского сельского поселения. В 2018 году проведено 1014 мероприятий, которые посетили 61216 человек. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края. В 2018 году на базе МБУК «Сулинский ДК» действовали 23клубных формирования самодеятельного народного творчества по разным направлениям деятельности (хоровые, хореографические, и прочие) с числом участников – 263 человека.  МБУК «Сулинский ДК» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках.  В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Сулинский ДК» за 2018 год составила 26412,20 рублей  В целях развития материально-технической базы сферы культуры приобретены и установлены котлы отопления в Сулинском Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3800,0 | 3791,1 | Экономия 8,9 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Сулинского сельского поселения | Директор МБУК «Сулинский ДК» Сидоренко Н.А. | В рамках мероприятия выполнен текущий ремонт:  - памятника погибшим воинам Великой отечественной войны;  - мемориала участникам Великой отечественной войны;  - памятника участникам Великой отечественной войны;  - памятник воинам-освободителям. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – |
| 4. | Контрольное событие по подпрограмме 1.  Обеспечение деятельности МБУК «Сулинский ДК» | Директор МБУК «Сулинский ДК» Сидоренко Н.А. | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Сулинского сельского поселения «Сулинский ДК» | 31.12.2018 | 31.12.2018 | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | X | X | X | X |  |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Сулинский ДК» Сидоренко Н.А. | 01.01.2019 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Сулинского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Сулинского сельского поселения. В 2018 году проведено 1014 мероприятий, которые посетили 61216 человек. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края. В 2018 году на базе МБУК «Сулинский ДК» действовали 23клубных формирования самодеятельного народного творчества по разным направлениям деятельности (хоровые, хореографические, театральные и прочие) с числом участников – 263человека.  МБУК «Сулинский ДК» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках.  В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Сулинский ДК» за 2018 год составила 26412,20 рублей.  В целях развития материально-технической базы сферы культуры приобретены и установлены котлы отопления в Сулинском СК.  Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Сулинского сельского поселения | Директор МБУК «Сулинский ДК» Сидоренко Н.А.  Заведующий сектором экономики и финансов  Горохова Л.И.  Главный специалист  Филимонова Л.Н. | 01.01.2019 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету;  наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | В рамках мероприятия выполнен текущий ремонт:  - памятника погибшим воинам Великой отечественной войны;  - мемориала участникам Великой отечественной войны;  - памятника участникам Великой отечественной войны;  - памятник воинам-освободителям. | – |
| 4. | Контрольное событие по подпрограмме 1.  Обеспечение деятельности МБУК «Сулинский ДК» | Директор МБУК «Сулинский ДК» Сидоренко Н.А. | 01.01.2019 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Сулинского сельского поселения «Сулинский ДК» | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Сулинского сельского поселения «Сулинский ДК» | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 3800,0 | 3800,0 | 3761,1 |
| областной бюджет | 431,7 | 431,7 | 431,7 |
| бюджет Миллеровского района | 11,2 | 11,2 | 20,7 |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 3357,1 | 3357,1 | 3308,7 |
| Подпрограмма 1.  «Развитие культурно - досуговой деятельности» | всего | 3800,0 | 3800,0 | 3761,1 |
| областной бюджет | 431,7 | 431,7 | 431,7 |
| бюджет Миллеровского района | 11,2 | 11,2 | 20,7 |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 3357,1 | 3357,1 | 3308,7 |
| Основное мероприятие 1.1.  Развитие культурно - досуговой деятельности | всего | 3800,0 | 3800,0 | 3761,1 |
| областной бюджет | 431,7 | 431,7 | 431,7 |
| бюджет Миллеровского района | 11,2 | 11,2 | 20,7 |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 3357,1 | 3357,1 | 3308,7 |
| Основное мероприятие 1.2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Сулинского сельского поселения | всего | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| бюджет Миллеровского района | – | – | – |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | – | – | – |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | |
|  | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процент | 2,0 | 1,0 | 1,0 | – |
| 2. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 40,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 3. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | - | 1,0 | 1,0 |  |
| 4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 74,7 | 100,0 | 86,2 | – |