«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения ___________ Р.В.Кремененко

«5» августа 2021 г.

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Муниципальная политика» за отчетный период 6 месяцев 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое содержание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в Сулинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | 34,5 | 34,5 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | ведущие специалисты: Зенова Ю.А. Демченко Л.В. | Повысился уровень доверия населения к работникам Администрации Сулинского сельского поселения; Внесены изменения в штатное расписание Администрации Сулинского района в связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации Сулинского сельского поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 34,5 т.р. исполнение основного мероприятия запланировано на второе полугодие 2021 года | 31.12.2021 |
|  | Контрольное событие Доля лиц, занятых в системе местного самоуправления, прошедших курсы повышения квалификации, обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Администрация Сулинского поселения | Повысился уровень доверия населения к работникам Администрации Сулинского сельского поселения; Внесены изменения в штатное расписание Администрации Сулинского района в связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации Сулинского сельского поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 34,5 т.р. исполнение основного мероприятия запланировано на второе полугодие 2021 года |
| 2. | Подпрограмма 2.Развитие муниципального управления в Сулинском сельском поселении | Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | ведущий специалист Зенова Ю.А. | -проведено обновление информации о проведении конкурса по формированию кадрового резерва управленческих кадров в Администрации Сулинского сельского поселения», утвержденное распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 23.07.2019 № 56 «О проведении конкурса по формированию кадрового резерва управленческих кадров в Администрации Сулинского сельского поселения» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное мероприятие Ведение на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в Администрации Сулинского сельского поселения | Администрация Сулинского поселения | Проведено обновление информации о проведении конкурса по формированию кадрового резерва управленческих кадров в Администрации Сулинского сельского поселения |  |  | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 34,5 |
|  |  | Администрация Сулинского поселения | х | х | х | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 34,5 |

Ведущий специалист ______________________ Зенова Ю.А.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении Плана реализации муниципальной программы Сулинского района «Муниципальная политика» на 2021 год

по итогам первого полугодия 2021 года»

Муниципальная программа Сулинского района «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Сулинского района от 31.10.2018 № 98 (далее –программа).

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы в Сулинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 - «Развитие муниципального управления в Сулинском сельском поселении».

Ответственным исполнителем муниципальной программы и подпрограмм является Администрация Сулинского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 34,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района – 34,5 тыс.рублей. На 01.07.2021 г. кассовое исполнение программы составило 0,0 тыс. рублей.

По контрольным событиям муниципальной программы подпрограммы 1 срок исполнения не наступил. В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения, а также установлено отсутствие фактов невыполнения контрольных событий во втором полугодии 2021 года.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании контрольного события, срок исполнения которых запланирован до конца 2021 года.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2021 года достигнуты следующие результаты:

«количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством» - нет;

«доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, подлежащих прохождению курсов повышения квалификации» - составляет 33% от числа лиц, занятых в системе местного самоуправления;

«доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы» - составляет 0,0%  от общего количества муниципальных служащих- исполнение в августе 2021 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие муниципального управления в Сулинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год средства не предусмотрены.

По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств по подпрограмме составило 0,0 тыс. рублей

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании контрольных событий, срок исполнения которых запланирован до конца 2021 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Сулинского района «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Заведующий сектором экономики и финансов                   Л.И.Горохова.