РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2020 № 54

х. Сулин

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета

Сулинского сельского поселения Миллеровского района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской   Федерации и  решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 20.06.2016 № 157 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Сулинском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Администрация Сулинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям по курируемым направлениям  обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сулинского сельского поселения			    	              И.В.Ломатченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов администрации

Сулинского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Сулинского сельского поселения

от 04.06.2020 № 54

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Сулинского сельского поселения

Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п |  | Содержание мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1. | Разработка и представление в Финансовое управление Миллеровского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы |  | до 16 июля 2020 г. |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения – Горохова Л.И. |  |
| 2. | Разработка и представление в Финансовое управление Миллеровского района экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021-2023 годы, в части налоговых и неналоговых доходов |  | до 16 июля 2020 г. |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения – Горохова Л.И. |  |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района |  | до 16 сентября 2020 г. |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения – Горохова Л.И. |  |
| 4. | Подготовка проекта постановления Администрации Сулинского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Сулинского сельского поселения на 2021-2023 годы» |  | до 31 сентября 2020 г. |  | Ведущий специалист Администрации Сулинского сельского поселения – Демченко Л.В. |  |
| 5. | Формирование и представление главе Администрации Сулинского сельского поселения параметров бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета; предельных показателей расходов |  | не позднее 15 ноября 2020 г. |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения – Горохова Л.И. |  |
| 6. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района предельных показателей расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  | до 12 ноября 2020 г. |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения – Горохова Л.И. |  |
| 7. | Утверждение и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения проектов муниципальных программ Сулинского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Сулинского сельского поселения |  | не позднее 1 декабря 2020 г. |  | Ответственные исполнители муниципальных программ |  |
| 8. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК – Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района |  | не позднее 5 ноября 2020 г. |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения – Горохова Л.И. |  |
| 9. | Направление в Финансовое управление Миллеровского района основных параметров проекта бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Сулинского сельского поселения |  | до 5 ноября 2020 г. |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения – Горохова Л.И. |  |
| 10. | Подготовка проекта постановления Администрации Сулинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сулинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |  | до 1 ноября 2020 г. |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения – Горохова Л.И. |  |
| 11. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сулинского сельского поселения в бюджет Миллеровского района на финансовое обеспечение переданных полномочий» (при необходимости) |  | до 25 декабря 2020 г. |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения – Горохова Л.И. |  |
| 12. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | до 15 ноября 2020 г. |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Сулинского сельского поселения – Горохова Л.И. |  |