«Согласовано»

 Глава Администрации Сулинского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Ломатченко

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма«Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  | Х | Х | Х | 32,6 | 56,4 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. повышение качества и надежности коммунальных услуг | Ведущий специалист / Галиуллина Т.С. | Х | весь период | весь период | 32,6 | 56,4 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» | Ведущий специалист / Галиуллина Т.С. | - | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие программыПоддержание объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии |  | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 32,6 | 56,4 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» |  | Х | весь период | весь период | 2017,7 | 1993,9 | 596,3 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | Ведущий специалист / Галиуллина Т.С. | за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток | весь период | весь период | 854,5 | 854,5 | 215,6 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Озеленение» | Ведущий специалист / Галиуллина Т.С. | в целях озеленения территории поселения высажено 100 штук саженцев березы; проведена побелка деревьев | весь период | весь период | 95,0 | 95,0 | 1,6 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание мест захоронения» | Ведущий специалист / Галиуллина Т.С. | проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин | весь период | весь период | 518,7 | 518,7 | 379,1 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство» | Ведущий специалист / Галиуллина Т.С. | в целях благоустройства муниципального образования на детских площадках установлено спортивное оборудование;приобретена детская игровая площадка | весь период | весь период | 549,5 | 525,7 | 0,0 | - |
| 2.5. | Контрольное событие программыПриведение в качественное состояние объектов благоустройства |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2017,7 | 1993,9 | 596,3 | - |
| 3. | Подпрограмма «Межевание земельных участков» | Ведущий специалист / Кошелева М.В. | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Межевание земельных участков» | Ведущий специалист / Кошелева М.В. | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | - | - |
| 3.2. | Контрольное событие программыНадлежащее содержание земельных участков |  | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе  |  | Х | Х | Х | 2080,3 | 2080,3 | 596,3 | - |

Ведущий специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галиуллина Т.С.