«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Ломатченко

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность» | Администрация Сулинского сельского поселения, ведущий специалист Галиуллина Т.С. | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 11,3 | 3,7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | ведущий специалист Галиуллина Т.С. | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | - |
| 1. 2. | Контрольное мероприятие программы  Обеспечение пожарной защищенности населения | ведущий специалист Галиуллина Т.С. | снижение числа пожаров на территории Сулинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2  Обеспечение безопасности на водных объектах | ведущий специалист Галиуллина Т.С. | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 11,3 | 3,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1. дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | ведущий специалист Галиуллина Т.С. | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия | 01.01.2019 | 01.05.2019 | 15,0 | 15,0 | 11,3 | 3,7 |
| 2.2. | Контрольное мероприятие программы  Обеспечение защищенности населения на водных объектах | ведущий специалист Галиуллина Т.С. | снижение числа происшествий на водных объектах | 01.01.2019 | 01.05.2019 | 15,0 | 15,0 | 11,3 | 3,7 |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 11,3 | 3,7 |
| Администрация Сулинского сельского поселения | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 11,3 | 3,7 |

Ведущий специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галиуллина Т.С.