«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Ломатченко

« 3 » августа 2020 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | Администрация Сулинского сельского поселения, ведущий специалист Малюченко М.А. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятий 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Сулинском сельском поселении | ведущий специалист Малюченко М.А. | Улучшение жилищных условий гражданами– участниками программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы  Предоставление мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ведущий специалист Малюченко М.А. | Приобретение жилья гражданами, проживающими и работающими в Сулинском сельском поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | ведущий специалист Малюченко М.А. | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 освоение планируется во втором полугодии |
| 2.1. | Основное мероприятий 2.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в Сулинском сельском поселении | ведущий специалист Малюченко М.А. | Улучшение жилищных условий молодыми гражданами и молодыми специалистами – участниками программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 освоение планируется во втором полугодии |
| 2.2. | Контрольное событие программы  Предоставление мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ведущий Малюченко М.А. | Приобретение жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими и работающими в Сулинском сельском поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 освоение планируется во втором полугодии |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 освоение планируется во втором полугодии |
| Администрация Сулинского сельского поселения | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 освоение планируется во втором полугодии |

Ведущий специалист\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малюченко М.А.