«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения________________ И.В.Ломатченко

« 3 » августа 2020 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Развитие культуры» за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Главный бухгалтер / Шпортенко С.Ю. Директор МБУК «Сулинский ИКЦ» / Сидоренко Н.А. Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | 4472,3 | 4472,3 | 1911,7 | 2560,6 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: Содержание муниципального бюджетного учреждения культуры Сулинского сельского поселения «Сулинский информационно-культурный центр» | Главный бухгалтер / Шпортенко С.Ю. Директор МБУК «Сулинский ИКЦ» / Сидоренко Н.А. Администрация Сулинского сельского поселения | Ежеквартальное исполнение показателей муниципального задания. Среднемесячная начисленная заработная плата работников МБУК «Сулинский ИКЦ»по итогам первого полугодия составила 26761,58. | весь период | весь период | 4472,3 | 4472,3 | 1911,7 | 2560,6 Годовые плановые назначения не освоены в полном объеме, так как финансовый год не окончен. Освоение средств происходит согласно соглашения по графику перечисления субсидии |
| 1.2. | Контрольное событие программы увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением культуры поселения | Главный бухгалтер / Шпортенко С.Ю. Директор МБУК «Сулинский ИКЦ» / Сидоренко Н.А. Администрация Сулинского сельского поселения | Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Сулинского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Сулинского сельского поселения. В первом полугодии 2020 года проведено 520 мероприятий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4472,3 | 4472,3 | 1911,7 | -2560,6 Годовые плановые назначения не освоены в полном объеме, так как финансовый год не окончен. Освоение средств происходит согласно соглашения по графику перечисления субсидии |
| 2. | Подпрограмма 2. «Содержание памятных объектов на территории Сулинского сельского поселения» | Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | 1657,1 | 1657,1 | 262,7 | 1394,4 освоение во втором полугодии 2020 года |
| 2.1. | Основное событие 1.2.: Содержание памятных объектов на территории Сулинского сельского поселения | Администрация Сулинского сельского поселения | сохранение культурного и исторического наследия Сулинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1657,1 | 1657,1 | 262,7 | 1394,4 освоение во втором полугодии 2020 года |
| 2.2. | Контрольное событие программы Поддержание объектов культурного насления Сулинского сельскогопоселения в надлежащем состоянии | Администрация Сулинского сельского поселения | проведен ремонт памятника «Жертвам фашизма» в х. Сулин за счет собственных средств хозяйств КФХ. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1657,1 | 1657,1 | 262,7 | 1394,4 освоение во втором полугодии 2020 года |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6129,4 | 6129,4 | 2174,4 | 3955,0 |
|  |  | Администрация Сулинского сельского поселения | X | X | X | 1681,3 | 1681,3 | 265,4 | 1415,9 |
|  |  | МБУК «Сулинский ИКЦ» | X | X | X | 4448,1 | 4448,1 | 1909,0 | 2539,1 |

Директор МБУК «Сулинский ИКЦ» ____________________  Сидоренко Н.А.