«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Ломатченко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма  «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Администрация Сулинского сельского поселения, ведущий специалист Малюченко М.А. | Х | Х | Х | 599,8 | 599,8 | 0,0 | 599,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
|  | Основное мероприятие 1.1. повышение качества и надежности коммунальных услуг | ведущий специалист Малюченко М.А. | Х | весь период | весь  период | 63,4 | 63,4 | 0,0 | 63,4 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» | ведущий специалист Малюченко М.А. | - | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 536,4 | 536,4 | 0,0 | 536,4 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
|  | Контрольное событие программы  Поддержание объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии | ведущий специалист Малюченко М.А. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 599,8 | 599,8 | 0,0 | 599,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
| 2. | Подпрограмма  «Благоустройство» | ведущий специалист Малюченко М.А. | Х | весь  период | весь  период | 1752,1 | 1752,1 | 479,3 | 1272,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | ведущий специалист Малюченко М.А. | за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток | весь  период | весь  период | 894,3 | 894,3 | 337,1 | 557,2 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Озеленение» | ведущий специалист Малюченко М.А. | в целях озеленения территории поселения высажено 100 штук саженцев березы;  проведена побелка деревьев | весь  период | весь  период | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание мест захоронения» | ведущий специалист Малюченко М.А. | проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин | весь  период | весь  период | 192,8 | 192,8 | 142,2 | 50,6 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство» | ведущий специалист Малюченко М.А. | в целях благоустройства муниципального образования на детских площадках установлено спортивное оборудование;  приобретена детская игровая площадка | весь  период | весь  период | 605,0 | 605,0 | 0,0 | 605,0 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. «Другие вопросы в области коммунального хозяйства» | ведущий специалист Малюченко М.А. | содержание территории за счет собственных средст организаций и КФХ | весь  период | весь  период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие программы  Приведение в качественное состояние объектов благоустройства | ведущий специалист Малюченко М.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1752,1 | 1752,1 | 479,3 | 1272,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
| 3. | Подпрограмма  «Межевание земельных участков» | ведущий специалист Кошелева М.В. | Х | Х | Х | 40,0 | 40,0 | 19,4 | 20,6 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Межевание земельных участков» | ведущий специалист Кошелева М.В. | Х | Х | Х | 40,0 | 40,0 | 19,4 | 20,6 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
| 3.2. | Контрольное событие программы  Надлежащее содержание земельных участков | ведущий специалист Кошелева М.В. | Х | Х | Х | 40,0 | 40,0 | 19,4 | 20,6 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
|  | Итого по муниципальной программе | х | Х | Х | Х | 2391,9 | 2391,9 | 498,7 | 599,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |
| Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | 2391,9 | 2391,9 | 498,7 | 599,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г. |

Ведущий специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кошелева М.В.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

по итогам 1 полугодия 2020 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Сулинскогосельского поселения от 31.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»».

Ответственный исполнитель – Администрация Сулинского сельского поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2020 год, составляет 2391,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет Сулинского сельского поселения – 2391,9 тыс. рублей. Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляют 2391,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет Сулинского сельского поселения – 2391,9 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 1 полугодия составил 498,7 тыс. рублей (20,9% от предусмотренного муниципальной программой на 2020 год), в том числе: бюджет Сулинского сельского поселения - 498,7 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает 8 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» муниципальной программой запланироно 63,4 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 63,4 тыс.рублей. Расход средств на приобретение контейнеров для сбора бытовых отходов планируется в 4 квартале 2020 года, ожидаемый результат: снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» муниципальной программой запланироно 536,4 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 536,4 тыс.рублей. Расход средств планируется в 4 квартале 2020 года.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Уличное освещение» муниципальной программой запланироно 894,3 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 894,3 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 337,1 тыс. рублей на уличное освещение сел территории Сулинского сельского поселения.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Озеленение» муниципальной программой запланировано 60,0 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 60,0 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 0,0 тыс.рублей. Озеленение выполнялось организациями и КФХ поселения за счет собственных средств, проведена побелка деревьев.

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание мест захоронения» муниципальной программой запланироно 192,8 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 518,7 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 142,2 тыс.рублей: проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин.

На реализацию основного мероприятия 2.4. «Прочее благоустройство» муниципальной программой запланироно 605,0 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 605,0 тыс.рублей. Расход средств на приобретение детских площадок планируется в 4 квартале 2020 года. Ожидаемый результат: определение перспективы улучшения благоустройства поселения. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

В результате реализации основных мероприятий в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении - за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток;

надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения;

надлежащее содержание кладбищ;

надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения.

На реализацию основного мероприятия 3.1. «Межевание земельных участков» муниципальной программой запланироно 40,0 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 40,0 тыс.рублей. Расход средств на межевание земельных участков в отчетном периоде 19,4 тыс.рублей. Ожидаемый результат: надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения.

Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова