«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения_________________ И.В.Ломатченко

«3» августа 2020 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за отчетный период первое полугодие  2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и их причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова Главный специалист Л.Н.Филимонова | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Сулинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на 01.07.2020 составило в объеме 2268,8 тыс. рублей или 33,2% годовых плановых назначений | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Результаты проведенной оценки эффективности предоставленных налоговых льгот (налоговых расходов) свидетельствуют о том, что предоставленные отдельным категориям граждан льготы в виде полного или частичного освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц, признаются эффективными и не требующими отмены. | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы сформирован на основе программно-целевых принципов | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие программы Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на долгосрочный период | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | утверждено постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 06.02.2020 № 12 «Об утверждений бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на период 2020-2030 годов» | февраль 2020 года | февраль 2020 года | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Х | Х | Х | 5280,1 | 5280,1 | 1960,8 | 3319,3 освоение запланировано до конца текущего года |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | в рамках совершенствования бюджетного процесса, в текущем периоде Администрацией Сулинского сельского поселения подготовлены постановления Администрации Сулинского сельского поселения: от 06.02.2020 № 12 «Об утверждений бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на период 2020-2030 годов»; от 01.04.2020 № 26 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год»; - от 24.04.2020 № 40 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района во II квартале 2020 года и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сулинского сельского поселения»; от 07.05.2020 № 41 «Об отчете об исполнении бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района за 1 квартал 2020 года»; от 07.06.2020 № 67 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; от 29.05.2020 № 51 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Сулинского сельского поселения и представления информации о долговых обязательствах Сулинского сельского поселения» от 29.05.2020 № 64 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сулинского сельского поселения». Распоряжение Администрации Миллеровского района от 31.05.2020 № 44 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Сулинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Сулинского сельского поселения до 2024 года». В целях наиболее эффективного расходования средств, исходя из приоритетности расходов, в текущем периоде подготовлено 3 решения о внесении изменений в бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района за 2019 год (решение Собрания Сулинского сельского поселения от 29.04.2020 № 166) | 01.01.2020-31.12.2020 | весь период | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Сулинского сельского поселения | главный специалист Л.Н.Филимонова заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | обеспечение деятельности Администрации Сулинского сельского поселения в текущем периоде осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 – 2022 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2020 год | 01.01.2020-31.12.2020 | весь период | 5280,1 | 5280,1 | 1960,8 | 3319,3 освоение запланировано до конца текущего года |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | организация планирования расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы осуществляется на основании следующих документов: постановления Администрации Сулинского сельского поселения от 28.08.2017 № 82 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района)»; постановления Администрации Сулинского сельского поселения от 25.11.2016 № 24 «О Порядке исполнения бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района» | 01.01.2020-31.12.2020 | весь период | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | главный специалист Л.Н.Филимонова заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами осуществляется на постоянной основе | 01.01.2020-31.12.2020 | весь период | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 - 2022 годы» | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | проект решения о бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будет представлен в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации до 15.11.2020 | срок исполне-ния не наступил | 15.11.2020 | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Сулинского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Сулинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | по состоянию на 01.07.2020 муниципальный долг Сулинского сельского поселения отсутствует | 01.01.2020-31.12.2020 | весь период | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | по состоянию на 01.07.2020 муниципальный долг Сулинского сельского поселения отсутствует | 01.01.2020-31.12.2020 | весь период | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы Не превышение предельного объема муниципального долга заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | на текущую дату муниципальный долг Сулинского сельского поселения отсутствует | 01.01.2020 | 01.01.2020 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5280,1 | 5280,1 | 1960,8 | 3319,3 освоение запланировано до конца текущего года |
|  |  | Администрация Сулинского сельского поселения | X | X | X | 5280,1 | 5280,1 | 1960,8 | 3319,3 освоение запланировано до конца текущего года |

Заведующий сектором экономики и финансов________________________Л.И.Горохова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2020 год по итогам первого полугодия»

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 5280,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за отчетный период составило 1960,8 тыс. рублей. Вся сумма муниципальной программы будет освоена по итогам 2020 года.

Основные мероприятия по подпрограмме – «Долгосрочное финансовое планирование» исполняются на постоянной основе.

Контрольное событие «Разработка проекта бюджетного прогноза Миллеровского района на долгосрочный период» в срок, не позднее февраля 2020 года, исполнено в установленный срок.

Основные мероприятия по подпрограмме – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» исполняются на постоянной основе.

Срок исполнения контрольного события «Представление в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения  проекта решения Собрания депутатов Миллеровского района «О бюджете Сулинского сельского поселения  Миллеровского района на 2021 – 2023 годы»» в срок, не позднее 15.11.2020, не наступил.

Риски неисполнения (недостижения) основных мероприятий, контрольных событий отсутствуют.

Заведующий сектором экономики и финансов________________________Л.И.Горохова