«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения________________ И.В.Ломатченко

« 3 » ноября 2020 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Развитие культуры» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Сулинский ИКЦ» / Сидоренко Н.А. Главный бухгалтер / Шпортенко С.Ю. Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | 6129,4 | 6129,4 | 4489,8 | 1639,6 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: Содержание муниципального бюджетного учреждения культуры Сулинского сельского поселения «Сулинский информационно-культурный центр» | Главный бухгалтер / Шпортенко С.Ю. Директор МБУК «Сулинский ИКЦ» / Сидоренко Н.А. Администрация Сулинского сельского поселения | Ежеквартальное исполнение показателей муниципального задания. Среднемесячная начисленная заработная плата работников МБУК «Сулинский ИКЦ»по итогам первого полугодия составила 26761,58. | весь период | весь период | 4448,1 | 4448,1 | 3056,8 | 1391,3 Годовые плановые назначения не освоены в полном объеме, так как финансовый год не окончен. Освоение средств происходит согласно соглашения по графику перечисления субсидии |
| 1.2. | Контрольное событие программы увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением культуры поселения | Директор МБУК «Сулинский ИКЦ» / Сидоренко Н.А. Главный бухгалтер / Шпортенко С.Ю. Администрация Сулинского сельского поселения | Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Сулинского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Сулинского сельского поселения. В первом полугодии 2020 года проведено 520 мероприятий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4448,1 | 4448,1 | 3056,8 | 1391,3 Годовые плановые назначения не освоены в полном объеме, так как финансовый год не окончен. Освоение средств происходит согласно соглашения по графику перечисления субсидии |
| 2. | Подпрограмма 2. «Содержание памятных объектов на территории Сулинского сельского поселения» | Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | 1681,3 | 1681,3 | 1433,0 | 248,3 освоение до конца 2020 года |
| 2.1. | Основное событие 1.2.: Содержание памятных объектов на территории Сулинского сельского поселения | Администрация Сулинского сельского поселения | сохранение культурного и исторического наследия Сулинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1681,3 | 1681,3 | 1433,0 | 248,3 освоение до конца 2020 года |
| 2.2. | Контрольное событие программы Поддержание объектов культурного насления Сулинского сельскогопоселения в надлежащем состоянии | Администрация Сулинского сельского поселения | проведен ремонт памятника «Жертвам фашизма» в х. Сулин за счет собственных средств хозяйств КФХ. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1681,3 | 1681,3 | 1433,0 | 248,3 освоение до конца 2020 года |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6129,4 | 6129,4 | 4489,8 | 1639,6 |
|  |  | Администрация Сулинского сельского поселения | X | X | X | 1681,3 | 1681,3 | 1433,3 | 248,3 |
|  |  | МБУК «Сулинский ИКЦ» | X | X | X | 4448,1 | 4448,1 | 3056,8 | 1391,3 |

Директор МБУК «Сулинский ИКЦ» ____________________  Сидоренко Н.А.

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Сулинского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения 31.10.2018 № 95 (с учетом изменений от 21.01.2020 № 7; от 01.04.2020 № 34).

На реализацию муниципальной программы в 202000 году предусмотрены ассигнования в сумме 6129,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1058,9 тыс. рублей:  за счет средств областного бюджета- 158,2 тыс. рублей; бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района –   4912,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило 4489,8 тыс. рублей или 73,3 %. в том числе за счет средств федерального бюджета – 1015,8 тыс.рублей:  за счет средств областного бюджета- 151,8 тыс. рублей; бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района –   3322,2 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Сулинского сельского поселения. Участником муниципальной программы является МБУК «Сулинский ИКЦ»,

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Содержание памятных объектов на территории Сулинского сельского поселения» (далее - подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения» распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 13.12.2019 № 104 утвержден план реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год.

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 4448,1 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района –   4448,1 тыс. рублей Фактическое освоение средств составило 3056,8 тыс. рублей или 68,7 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие 1.1 «Содержание муниципального бюджетного учреждения культуры Сулинского сельского поселения «Сулинский ИКЦ»».

В ход проведения основного мероприятия 1.1 «Содержание муниципального бюджетного учреждения культуры Сулинского сельского поселения «Сулинский ИКЦ» достигнуты следующие результаты:

- в целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Сулинского сельского поселения.

-созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Сулинского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Сулинского сельского поселения. МБУК «Сулинский ИКЦ» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 1681,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1015,8 тыс.рублей:  за счет средств областного бюджета- 151,8 тыс. рублей; бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района –   513,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило 1433,0  тыс. рублей или 85,2 %. в том числе за счет средств федерального бюджета – 1015,8 тыс.рублей:  за счет средств областного бюджета- 151,8 тыс. рублей; бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района –   265,4 тыс. рублей.

В ход проведения основного мероприятия 1.1 «Содержание памятных объектов на территории Сулинского сельского поселения» достигнуты следующие результаты:

-проведен ремонт памятников в х.Сулин, х.Ануфриевка, с.Греково.

-на празднование 9 мая приобретены венки.

Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

По подпрограмме 1 срок исполнения контрольного события программы «увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением культуры поселения» (31.12.2020) не наступил.

Риски неисполнения (не достижения) основных мероприятий, контрольных событий отсутствуют.

Заведующий сектором экономики и финансов                        Л.И.Горохова