РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

### СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 № 16

х.Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Информационное общество»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения» Администрация Сулинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Информационное общество» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава  Администрации

## Сулинского сельского поселения                                                     Р.В.Кремененко

Приложение

к постановлению

Администрации

Сулинского сельского поселения

от 01.03.2022 № 16

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Информационное общество» за 2021 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2021 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Сулинского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 18.09.2018 № 45, Администрация Сулинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 93.

Распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 14.12.2020 № 63 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 2,5 тыс. рублей.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения, развитие информационно-телекоммуникационной среды, в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации;

установление обратной связи с населением поселения, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения. С целью его реализации все нормативные правовые акты и наиболее важные объявления были опубликованы в официальном выпуске Сулинского сельского поселения «Вести Власти», общественно-политической газете Миллеровского района «Наш Край», а также размещены на официальном интернет-сайте Сулинского сельского поселения.

- защита информации на ПК сотрудников Администрации, с целью реализации которого, на все ПК сотрудников, работающих с персональными данными, установлена парольная защита.

- создание развитие и сопровождение информационных систем, с целью реализации которого частично обновлена компьютерная база, заключены договора с ГАУ РЦИС, ИП Марсуверский А.В., ООО «ЭнигмаДон», ООО «Власть-Инфо», ООО «КриптоСтандарт», ЗАО «ПФ «СКБ Контур»».

- развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Сулинского сельского поселения, с целью реализации которого используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг.

С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Сулинского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Освещение деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Сулинского сельского поселения и иной официальной информации».

В целях информирования населения о деятельности Администрации Сулинского сельского поселения  и  Собрания депутатов Сулинского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы  в официальном выпуске Сулинского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения в сети Интернет.

В 2021 году в Сулинском сельском поселении осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов  местного самоуправления Сулинского сельского поселения за счет модернизации официального сайта органа местного самоуправления Сулинского сельского поселения. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

В течение 2021 года обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Сулинского сельского поселения, бюджетными учреждениями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации.

С целью развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Сулинского сельского поселения используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Сулинского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2021 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

- 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.12.2020    № 190 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

По основному мероприятию «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5,0 тыс. рублей, освоено 2,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского  района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Миллеровского района «Информационное общество» за 2021 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Информационное общество» за 2021 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за отчетный период 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения» | Ведущий специалист Зенова Ю.А. | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 неосвоение средств в связи с отсутствием в необходимости в публикации информации |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Сулинского сельского поселения и иной официальной информации | Ведущий специалист Зенова Ю.А. | В целях информирования населения о деятельности Администрации Сулинского сельского поселения и Собрания депутатов Сулинского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Сулинского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения в сети Интернет. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 неосвоение средств в связи с отсутствием в необходимости в публикации информации |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Зенова Ю.А. | Общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения постоянно растет. Основное мероприятие выполнено в полном объеме. | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 неосвоение средств в связи с отсутствием в необходимости в публикации информации |
|  |  | Администрация Сулинского сельского поселения | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 неосвоение средств в связи с отсутствием в необходимости в публикации информации |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реали-зации/ реали-зации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления на территории Сулинского сельского поселения» | Ведущий специалист Зенова Ю.А. | X | X | X | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Сулинское сельское поселение» | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Сулинское сельское поселение» на официальном сайте поселения в сети «Интернет» и публикация официальных документов проводится регулярно. | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Сулинского сельского поселения и иной официальной информации | Ведущий специалист Зенова Ю.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1. Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. 2. Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения и средств массовой информации по вопросам местного значения. 3. Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей Сулинского сельского поселения. 4.Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Сулинского сельского поселения | В целях информирования населения о деятельности Администрации Сулинского сельского поселения и Собрания депутатов Сулинского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Сулинского сельского поселения «Вести Власти» и информационном бюллетене, газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения в сети Интернет. | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Зенова Ю.А. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Сулинское сельское поселение» | Основное мероприятие выполнено. Размещение и публикация официальных документов проводится регулярно. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | всего | 5,0 | 5,0 | 2,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 5,0 | 5,0 | 2,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления на территории Сулинского сельского поселения» | всего | 5,0 | 5,0 | 2,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 5,0 | 5,0 | 2,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Сулинского сельского поселения и иной официальной информации | всего | 5,0 | 5,0 | 2,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 5,0 | 5,0 | 2,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным таблицы 6.

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Информационное общество» за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Уровень оповещаемости населения | процентов | 79,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления Сулинского сельского поселения | процентов | 30,0 | 31,0 | 31,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления на территории Сулинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Уровень оповещаемости населения | процентов | 79,0 | 80,0 | 80,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2021 году

| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| Муниципальная программа «Информационное общество» Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» Основное мероприятие 1.1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | Х Х 5,0 | Х Х 2,5 | 2,5 0,0 2,5 | 0,0 0,0 0,0 |