РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 № 17

х. Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения», Администрация Сулинского сельского поселения            п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сулинского сельского поселения                                                   Р.В.Кремененко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Сулинского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Сулинского сельского  поселения

от  01.03.2022 № 17

Отчет

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90, Администрацией Сулинского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 14.12.2020 № 65.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 5248,2 тыс. рублей, или 99,9 процента от планового показателя.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 8974,1 тыс. рублей.

Расходы бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 12585,7 тыс. рублей.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы, стало принятие решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.12.2020 № 190 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.12.2015 № 88 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на долгосрочный период» разработан проект бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на период 2020-2030 годов и внесен в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения Миллеровского района одновременно с проектом решения о бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2022-2024 годы.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов  Сулинского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района за 2021 год» и «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Сулинского сельского поселения» выполнено.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с  Планом мероприятий по росту доходного потенциала Сулинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Сулинского сельского поселения и сокращению муниципального долга Сулинского сельского поселения до 2024 года, утвержденным  распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.05.2019 № 44.

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2021 года составило в объеме 8974,1 тыс. рублей или 104,4% годовых плановых назначений.

Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленным законодательством Ростовской области о налогах и сборах» выполнено.

По итогам оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2020 году Собранием депутатов Сулинского сельского поселения, предлагается действующие налоговые льготы сохранить на 2021 год.

Результаты оценки эффективности  налоговых льгот по местным налогам,

установленных на территории Сулинского  сельского поселения за 2020 год, утверждены решением  Собранием депутатов Сулинского сельского поселения от 30 июля 2021 года № 228.

Основное мероприятие 3 «Формирование расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 – 2022 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Сулинского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.12.2020 № 190 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

По подпрограмме 3.1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение контрольного события «Разработка изменений бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на долгосрочный период». Контрольное событие выполнено. Утверждено постановление Администрации Сулинского сельского поселения от03.03.2021 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 06.02.2020 № 12 «Об утверждении бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на период 2020-2030 годов».

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях наиболее эффективного расходования средств, исходя из приоритетных расходов, в текущем периоде подготовлено 6 решений о внесении изменений в бюджет  Сулинского сельского поселения на 2021-2023 годы.

Утвержден отчет об исполнении бюджета  Сулинского сельского поселения Миллеровского района за 2020 год решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 23.04.2020 № 212.

Разработано новое Положение о бюджетном процессе в Сулинском сельском поселении и утверждено решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.11.2021 № 9.

За отчетный период изданы постановления и распоряжения Администрации Сулинского сельского поселения:

от 03.03.2021 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 06.02.2020 № 12 «Об утверждении бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на период 2020-2030 годов»;

от 28.06.2021 № 35 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

от 29.12.2021 № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

от 19.03.2021 № 7 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год»;

от 14.12.2021 № 36 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год»;

от 10.08.2021 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 29.09.2015 № 56 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Сулинского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

от 01.06.2021 № 24 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

от 26.э10.2021 № 17 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сулинского сельского поселения на 2022-2024 годы».

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Сулинского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Сулинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 - 2022 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2021 год.

По основному мероприятию запланировано 5254,3 тыс. рублей, освоено 5248,2 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 99,9 процента. Таким образом, ожидаемый результат достигнут, основное мероприятие выполнено не в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Сулинского сельского поселения  Миллеровского района».

Организация планирования расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год осуществлялась на основании следующих документов:

распоряжения Администрации Сулинского сельского поселения от  27.07.2018 № 65 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжения Администрации Сулинского сельского поселения от 26.10.2017 № 114 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района)».

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в 2021 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 17.01.2019 № 6 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района»;

постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 23.09.2020 № 70 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжение Администрации Сулинского сельского поселения от 29.12.2021 № 47 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Сулинского сельского  поселения Миллеровского района».

Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района».

В целях организации и осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, Администрацией Сулинского сельского поселения осуществлялся контроль в сфере закупок, в соответствие с положениями  части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основное мероприятие 2.5 «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области».

Обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль».

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение контрольного события «представление в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в срок до 15.11.2021 года».

Контрольное событие выполнено.

Проект решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представлен в  Собрание депутатов Сулинского сельского поселения в срок до 15.11.2021 года.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Сулинского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Сулинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По итогам 2021 года муниципальный долг Сулинского сельского поселения отсутствовал.

Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения».

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения не планировались.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Сулинского сельского поселения» предусмотрено выполнение контрольного события «Не превышение предельного объема муниципального долга Сулинского сельского поселения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Контрольное событие выполнено. По итогам отчетного периода, объем муниципального долга Сулинского сельского поселения  соответствует нормам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2021 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

1. Повышение уровня эффективности управления муниципальными финансами.

2. Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района.

3. Своевременное принятие решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения составил 5280,1 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района предусмотрено 5254,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило  5248,2 тыс. рублей или 99,9 процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1,0.

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова Главный специалист Л.Н.Филимонова | х | х | х | - | - | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Сулинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Сулинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Сулинского сельского поселения и сокращению муниципального долга Сулинского сельского поселения до 2024 года, утвержденным распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.05.2019 № 44. Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2021 года составило в объеме 8974,1 тыс. рублей или 104,4% годовых плановых назначений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | По итогам оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2020 году Собранием депутатов Сулинского сельского поселения, предлагается действующие налоговые льготы сохранить на 2021 год. Результаты оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам, установленных на территории Сулинского сельского поселения за 2020 год, утверждены решением Собранием депутатов Сулинского сельского поселения от 30 июля 2021 года № 228. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 – 2022 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Сулинского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.12.2020 № 190 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 1.4. | Контрольное событие программы Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на долгосрочный период | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Утверждено постановление Администрации Сулинского сельского поселения от03.03.2021 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 06.02.2020 № 12 «Об утверждении бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на период 2020-2030 годов». | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | х | х | х | 5284,6 | 5284,6 | 5248,2 | 6,1 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | В целях наиболее эффективного расходования средств, исходя из приоритетных расходов, в текущем периоде подготовлено 6 решений о внесении изменений в бюджет Сулинского сельского поселения на 2021-2023 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района за 2020 год решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 23.04.2020 № 212. Разработано новое Положение о бюджетном процессе в Сулинском сельском поселении и утверждено решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.11.2021 № 9. За отчетный период изданы постановления и распоряжения Администрации Сулинского сельского поселения: от 03.03.2021 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 06.02.2020 № 12 «Об утверждении бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на период 2020-2030 годов»; от 28.06.2021 № 35 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»; от 29.12.2021 № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»; от 19.03.2021 № 7 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год»; от 14.12.2021 № 36 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год»; от 10.08.2021 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 29.09.2015 № 56 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Сулинского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; от 01.06.2021 № 24 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; от 26.э10.2021 № 17 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сулинского сельского поселения на 2022-2024 годы». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Сулинского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Обеспечение деятельности Администрации Сулинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 - 2022 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2021 год. По основному мероприятию запланировано 5254,3 тыс. рублей, освоено 5248,2 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 99,9 процента. Таким образом, ожидаемый результат достигнут, основное мероприятие выполнено не в полном объеме. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5284,6 | 5284,6 | 5248,2 | 6,1 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Организация планирования расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год осуществлялась на основании следующих документов: распоряжения Администрации Сулинского сельского поселения от 27.07.2018 № 65 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Сулинского сельского поселения от 26.10.2017 № 114 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в 2021 году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 17.01.2019 № 6 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района»; постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 23.09.2020 № 70 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжение Администрации Сулинского сельского поселения от 29.12.2021 № 47 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | В целях организации и осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, Администрацией Сулинского сельского поселения осуществлялся контроль в сфере закупок, в соответствие с положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5.Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 2.6. | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 - 2022 годы» | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Проект решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представлен в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения в срок до 15.11.2021 года. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Сулинского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Сулинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | По итогам 2021 года муниципальный долг Сулинского сельского поселения отсутствовал. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения не планировались. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 3.3. | Контрольное событие программы Не превышение предельного объема муниципального долга | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | По итогам отчетного периода, объем муниципального долга Сулинского сельского поселения соответствует нормам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 5284,6 | 5284,6 | 5248,2 | 6,1 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается специалист, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной  программы» указывается руководитель, а также специалист, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый главе Администрации Сулинского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Приложение №  2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова Главный специалист Л.Н.Филимонова | х | х | х | Формирование бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Сулинского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов. | Бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021-2023 годы сформирован на трехлетний период, с учетом бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на период 2020-2030 годов поселения | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Сулинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2021 года составило в объеме 8974,1 тыс. рублей или 104,4% годовых плановых назначений. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | По итогам оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2020 году Собранием депутатов Сулинского сельского поселения, предлагается действующие налоговые льготы сохранить на 2021 год. Результаты оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам, установленных на территории Сулинского сельского поселения за 2020 год, утверждены решением Собранием депутатов Сулинского сельского поселения от 30 июля 2021 года № 228. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование и исполнение бюджета Сулинского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района , формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района составит в 2030 году более 90 процентов | Бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 – 2022 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Сулинского сельского поселения. | - |
| 5. | Контрольное событие программы Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на долгосрочный период | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | Утверждение изменений бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на долгосрочный период постановлением Администрации Сулинского сельского поселения | Утверждено постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 03.03.2021 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 06.02.2020 № 12 «Об утверждении бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на период 2020-2030 годов». | - |
| 6. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | х | х | х | Разработка и внесение в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения проектов решений Собрания депутатов Сулинского сельского поселения о бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района и об отчете об исполнении бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, в сроки установленные в бюджетном законодательстве. Качественная организация исполнения бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района. | Проект решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О бюджете Сулинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представлен в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 15 ноября текущего года. Проект решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района за 2020 год» представлен в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 1 мая текущего года |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | подготовка проектов решений Собрания депутатов Сулинского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Сулинского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | В отчетном году нормативно-правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Сулинского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Сулинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 - 2023годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2021 год. |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района осуществлялась в 2021 году в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, региональным бюджетными законодательством, нормативными актами Сулинского сельского поселения |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.5.Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | В отчетном году работы по сопровождению программного обеспечения выполнялись на постоянной основе |  |
| 12. | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 - 2022 годы» | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | своевременное внесение проекта решения о бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 - 2022 годы в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения | Проект решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представлен в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения в срок до 15.11.2021 года. |  |
| 13. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Сулинского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | .х | х | х | Сохранение объема муниципального долга Сулинского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения. | Просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга на конец отчетного периода нет |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Сулинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сохранение объема муниципального долга Сулинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Объем муниципального долга Сулинского сельского поселения на конец отчетного периода не превышает нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения не планировались. |  |
| 16. | Контрольное событие программы Не превышение предельного объема муниципального долга Сулинского сельского поселения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | Не превышение предельного объема муниципального долга | объем муниципального долга Сулинского сельского поселения на конец отчетного периода не превышает нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |

Приложение №  3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 5284,6 | 5284,6 | 5248,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 5284,4 | 5284,4 | 5248,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Сулинского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленным законодательством Ростовской области о налогах и сборах | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 5284,6 | 5284,6 | 5248,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 5284,4 | 5284,4 | 5248,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Сулинского сельского поселения Миллеровского района | Всего | 5284,6 | 5284,6 | 5248,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 5284,4 | 5284,4 | 5248,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Сулинского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Сулинского сельского поселения, управления муниципальным долгом Сулинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Наличие бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района к уровню предыдущего года (процентов). | процентов | 111,2 | 102,3 | 148,4 | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района |  | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района |  | тыс. рублей | 6048,3 | 8594,9 | 8974,1 | - |
| 1.3 | Доля расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ Сулинского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района |  | процентов | 98,2 | 95,7 | 95,7 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение расходных обязательств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района |  | процентов | 90,2 | 100,0 | 87,9 | - |
| 2.2 | Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области |  | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Сулинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения в объеме расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | процент | 0 | 0 | 0 | - |