РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.12.2022 № 56

х. Сулин

Об утверждении  плана реализации муниципальной программы

Сулинского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения»,

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2023 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Сулинского сельского поселения                                            Р.В.Кремененко

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Сулинского сельского поселения

Приложение

к распоряжению

Администрации Сулинского

сельского поселения

от 02.12.2022 № 56

План

реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Сулинского сельского поселения | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2022.-31.12.2022 | 78,8 |  | - | - | 78,8 | - |
| 1.1. | Основное мероприятий 1.1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Сулинского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022.-31.12.2022 | 78,8 |  | - | - | 78,8 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан | Администрация Сулинского сельского поселения | Предоставление в полном объеме социальной поддержки отдельным категориям граждан | 01.01.2022.-31.12.2022 | 78,8 | - |  | - | 78,8 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2022.-31.12.2022 | 78,8 | - |  | - | 78,8 | - |