«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения ______________ И.В.Ломатченко

«________» __________2019 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  Сулинского сельского поселения

«Информационное общество» за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Освещение деятельности органов местного самоуправления на территории Сулинского сельского поселения» | Администрация Сулинского сельского поселения, Ведущий специалист / Зенова Ю.А. | Х | Х | Х | 14,8 | 14,8 | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации | Ведущий специалист / Зенова Ю.А. | по состоянию на 01.10.2019 г. издано 18 официальных выпусков Сулинского сельского поселения «Вести власти»; на постоянной основе обеспечивается бесперебойное функционирование и своевременная актуализация официального сайта Администрации Сулинского сельского поселения | весь период | весь период | 14,8 | 14,8 | 0,0 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы Освещение деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения | Ведущий специалист / Зенова Ю.А. | по состоянию на 01.10.2019 г. издано 18 официальных выпусков Сулинского сельского поселения «Вести власти» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | х | Х | Х | Х | 14,8 | 14,8 | 0,0 | - |
|  |  | Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | 14,8 | 14,8 | 0,0 | - |

Ведущий специалист ________________ Зенова Ю.А.