«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения  _____________Гусаков А.В.

« 26 » июля 2024 г.

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Муниципальная политика» за отчетный период 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое содержание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в Сулинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | 15,0 | 15,0 | 3,6 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | ведущие специалисты: Зенова Ю.А. Сливина О.В. | Повысился уровень доверия населения к работникам Администрации Сулинского сельского поселения; Внесены изменения в штатное расписание Администрации Сулинского района в связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации Сулинского сельского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15,0 | 15,0 | 3,6 | 11,4 освоение средств планируется в 4-ом квартале | 31.12.2024 |
|  | Контрольное событие Доля лиц, занятых в системе местного самоуправления, прошедших курсы повышения квалификации, обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Администрация Сулинского поселения | Повысился уровень доверия населения к работникам Администрации Сулинского сельского поселения; Внесены изменения в штатное расписание Администрации Сулинского района в связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации Сулинского сельского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15,0 | 15,0 | 3,6 | 11,4 освоение средств планируется в 4-ом квартале |  |
| 2. | Подпрограмма 2.Развитие муниципального управления в Сулинском сельском поселении | Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | ведущий специалист Зенова Ю.А. | -проведено обновление информации о проведении конкурса по формированию кадрового резерва управленческих кадров в Администрации Сулинского сельского поселения», утвержденное распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 23.07.2019 № 56 «О проведении конкурса по формированию кадрового резерва управленческих кадров в Администрации Сулинского сельского поселения» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Контрольное мероприятие Ведение на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в Администрации Сулинского сельского поселения | Администрация Сулинского поселения | Проведено обновление информации о проведении конкурса по формированию кадрового резерва управленческих кадров в Администрации Сулинского сельского поселения |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 15,0 | 15,0 | 3,6 | 11,4 |  |
|  |  | Администрация Сулинского поселения | х | х | х | 15,0 | 15,0 | 3,6 | 11,4 |  |

Ведущий специалист ______________________ Зенова Ю.А.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении Плана реализации муниципальной программы Сулинского района «Муниципальная политика» на 2024 год

по итогам шести месяцев 2024 года»

Муниципальная программа Сулинского района «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Сулинского района от 31.10.2018 № 98 (в редакции постановлений Администрации Сулинского сельского поселения от 17.01.2019 № 3; 21.11.2019 № 114; 21.01.2020 № 2; 24.01.2020 № 17; 10.12.2020 № 89; 30.12.2020 № 102; 25.06.2021 № 38; 13.12.2021 № 32; 04.05.2022 № № 34; 26.08.2022 № 65; 02.12.2022 № 100; 30.11.2023 № 9; 29.12.2023 № 23).

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы в Сулинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 - «Развитие муниципального управления в Сулинском сельском поселении».

Ответственным исполнителем муниципальной программы и подпрограмм является Администрация Сулинского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 15,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района – 15,0 тыс.рублей. На 01.07.2024 г. кассовое исполнение программы составило 3,6 тыс. рублей.

По контрольным событиям муниципальной программы подпрограммы 1 срок исполнения не наступил. В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы подпрограммы 1 по итогам 6-ти месяцев установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения, а также установлено отсутствие фактов невыполнения контрольных событий во втором полугодии 2024 года.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании контрольного события, срок исполнения которых запланирован до конца 2024 года.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2024 года достигнуты следующие результаты:

«количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством» - нет;

«доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, подлежащих прохождению курсов повышения квалификации» - составляет 28,6% от числа лиц, занятых в системе местного самоуправления;

«доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы» - составляет 100,0%  от общего количества муниципальных служащих.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие муниципального управления в Сулинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства не предусмотрены.

По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств по подпрограмме составило 3,6 тыс. рублей

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании контрольных событий, срок исполнения которых запланирован до конца 2024 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Сулинского района «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Заведующий сектором экономики и финансов                   Л.И.Горохова.