«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гусаков А.В.

« 4» августа 2024 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

за отчетный период 6-ти месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма  «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Администрация Сулинского сельского поселения, ведущий специалист Попова С.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. повышение качества и надежности коммунальных услуг | ведущий специалист Попова С.В. | Х | весь период | весь  период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» | ведущий специалист Попова С.В. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы  Поддержание объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии | ведущий специалист Попова С.В. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма  «Благоустройство» | ведущий специалист Попова С.В. | Х | весь  период | весь  период | 2988,7 | 2988,7 | 1850,7 | 1138,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | ведущий специалист Попова С.В. | за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток: на лимит электроэнергии – 351,1 тыс. рублей | весь  период | весь  период | 1171,5 | 1171,5 | 357,8 | 347,6 тыс.руб.  освоение запланировано до конца 2024 года |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Озеленение» | ведущий специалист Попова С.В. | В период весеннего месячника чистоты с18 марта по 20 апреля 2024 года проводились весенние субботники. 27 апреля 2024 года на территории Сулинского сельского поселения проводился Всероссийский субботник. 19 мая 2024 года в рамках Всероссийской Акции «Сад связь поколений» были высажены деревья, проведена побелка деревьев | весь  период | весь  период | 30,0 | 30,0 | 9,5 | 20,5 тыс.руб. освоение запланировано до конца 2024 года |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание мест захоронения» | ведущий специалист Попова С.В. | проведена противоклещевая обработка территории кладбищ, обустроена ограда кладбища в с.Греково | весь  период | весь  период | 318,3 | 318,3 | 103,6 | 214,7 тыс.руб.  освоение запланировано до конца 2024 года |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство» | ведущий специалист Попова С.В. | в целях благоустройства муниципального образования произведен окончательный расчет за приобретенную  детскую игровую площадку в х.Сулин | весь  период | весь  период | 1453,9 | 1453,9 | 1379,8 | 74,1 тыс.руб.  освоение запланировано до конца 2024 года |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. «Другие вопросы в области коммунального хозяйства» | ведущий специалист Попова С.В. | содержание территории за счет собственных средст организаций и КФХ | весь  период | весь  период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие программы  Приведение в качественное состояние объектов благоустройства | ведущий специалист Попова С.В. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2988,7 | 2988,7 | 1850,7 | 1138,0 |
| 3. | Подпрограмма  «Межевание земельных участков» | ведущий специалист Долгова С.А. | Х | Х | Х | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Межевание земельных участков» | ведущий специалист Долгова С.А. | Х | Х | Х | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 освоение запланировано до конца 2024 года |
| 3.2. | Контрольное событие программы  Надлежащее содержание земельных участков | ведущий специалист Долгова С.А. | Х | Х | Х | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | х | Х | Х | Х | 3012,7 | 3012,7 | 1850,7 | 1162,0 |
| Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | 3012,7 | 3012,7 | 1850,7 | 1162,0 |

Ведущий специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова С.В.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

по итогам 6-ти месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»»

(с учетом изменений от 21.01.2019 № 10; от 11.03.2019 № 37; от 23.05.2019

№ 63; от 09.09.2019 № 85; от11.12.2019 № 126; 31.12.2019 № 135; от 21.01.2020 № 9; от 06.04.2020 № 37; от 02.11.2020 № 78; от 10.12.2020 № 85; от 30.12.2020 № 99; от 20.04.2021 № 18; от 25.06.2021 № 34; от 06.10.2021 № 24; от 29.12.2021 № 52; от 13.12.2021 № 31; от 24.02.2022 № 9; от 04.05.2022

№ 33; от 26.08.2022 № 64; от 13.01.2023 № 4; от 07.02.2023 № 11; от 19.04.2023 № 27; от 30.11.2023 № 11; от 29.12.2023 № 24; от 19.06.2024 № 40; от 21.08.2024 № 50).

Ответственный исполнитель – Администрация Сулинского сельского поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 3012,7 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета -0,0 тыс. рублей; бюджет Сулинского сельского поселения – 3012,7 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 6-ти месяцев составил 1850,7 тыс. рублей (61,4% от предусмотренного муниципальной программой на 2024 год), в том числе: в том числе: средства областного бюджета -0,0 тыс. рублей; бюджет Сулинского сельского поселения – 1850,7 тыс. рублей. Муниципальная программа включает 8 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 0,0 тыс.рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» запланировано бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района 0,0 тыс.рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Уличное освещение» программой запланировано бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района 1171,5 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 357,8 тыс. рублей на уличное освещение сел территории Сулинского сельского поселения.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Озеленение» запланировано бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района 30,0 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 9,5 тыс.рублей. Озеленение выполнялось организациями и КФХ поселения за счет собственных средств, проведена побелка деревьев.

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание мест захоронения» запланировано бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района 318,3 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 103,6 тыс.рублей: проведена противоклещевая обработка кладбищ, покос травы и ремонт ограды кладбищ).

На реализацию основного мероприятия 2.4. «Прочее благоустройство» запланировано бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района 1453,9 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 1379,8 тыс.рублей. Расход средств: на окончательный расчет расходов по благоустройству земельного участка по адресу: х.Сулин, ул. Центральная ,1. Ожидаемый результат: определение перспективы улучшения благоустройства поселения. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

На реализацию основного мероприятия 2.5. «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» запланировано бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района 0,0 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 0,0 тыс.рублей.

В результате реализации основных мероприятий в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении - за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток;

надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения;

надлежащее содержание кладбищ;

надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения.

Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова