««Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения  _____________Гусаков А.В.

«4 » августа 2024 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за отчетный период 1 полугодия  2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и их причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Сулинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на 01.07.2024 составило в объеме 4504,9 тыс. рублей или 39,5% годовых плановых назначений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Результаты проведенной оценки эффективности предоставленных налоговых льгот (налоговых расходов) свидетельствуют о том, что предоставленные отдельным категориям граждан льготы в виде полного или частичного освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц, признаются эффективными и не требующими отмены. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован на основе программно-целевых принципов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие программы Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на долгосрочный период | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | утверждено постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 13.02.2024 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 26.01.2023 № 7 «Об утверждений бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на период 2023-2030 годов»»; | февраль 2024 года | февраль 2024 года | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Х | Х | Х | 7824,8 | 7824,8 | 3326,0 | 4498,8 освоение запланировано до конца текущего года |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | в рамках совершенствования бюджетного процесса, в текущем периоде Администрацией Сулинского сельского поселения подготовлены постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 13.02.2024 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 26.01.2023 № 7 «Об утверждений бюджетного прогноза Сулинского сельского поселения на период 2023-2030 годов»»; от 04.03.2024 № 18-п «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год»; от 22.04.2024 № 26-п «Об отчете об исполнении бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района за 1 квартал 2024 года»; от 18.06.2024 № 37 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». В целях наиболее эффективного расходования средств, исходя из приоритетности расходов, в текущем периоде подготовлено 4 решения о внесении изменений в бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Утвержден отчет об исполнении бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района за 2023 год (решение Собрания Сулинского сельского поселения от 24.04.2024 № 105) . | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Сулинского сельского поселения | главный специалист Л.Н.Филимонова заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | обеспечение деятельности Администрации Сулинского сельского поселения в текущем периоде осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7824,8 | 7824,8 | 3326,0 | 4498,8 освоение запланировано до конца текущего года |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | организация планирования расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и плановый период 2023 и 2024 годов, осуществляется на основании следующих документов: постановления Администрации Сулинского сельского поселения от 26.01.2022 № 3 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района)»; распоряжения Администрации Сулинского сельского поселения от 29.12.2021 № 47 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района»; постановления Администрации Сулинского сельского поселения от 23.09.2020 № 70 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | главный специалист Л.Н.Филимонова заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами осуществляется на постоянной основе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Сулинского сельского поселения «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2021 - 2024 годы» | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | проект решения о бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов будет представлен в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 15.11.2024 | срок исполне-ния не наступил | 15.11.2021 | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Сулинского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Сулинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | по состоянию на 01.07.2024 муниципальный долг Сулинского сельского поселения отсутствует | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Сулинского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | по состоянию на 01.07.2024 муниципальный долг Сулинского сельского поселения отсутствует | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы Не превышение предельного объема муниципального долга заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова | на текущую дату муниципальный долг Сулинского сельского поселения отсутствует | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 7824,8 | 7824,8 | 3326,0 | 4498,8 |
|  |  | Администрация Сулинского сельского поселения | X | X | X | 7824,8 | 7824,8 | 3326,0 | 4498,8 |

Заведующий сектором экономики и финансов________________________Л.И.Горохова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год по итогам 6-ти месяцев 2024 года

Муниципальная программа Сулинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения 31.10.2018 № 90 (с учетом изменений от 17.01.2019 № 2; от 11.03.2019 № 37; от 21.11.2019 № 115; от 11.12.2019 № 125; от 21.01.2020 № 1; от 01.04.2020 № 33; 10.12.2020 № 82; 30.12.2020 № 100; 25.06.2021 № 35; 29.12.2021; от 13.12.2021 № 37; от 24.02.2022 №8; от 04.05.2022 № 32; 26.08.2022 № 66; от 28.10.2022 № 80; от 13.01.2023 № 2;от 07.02.2023 № 9; от19.04.2023 № 216; от 30.11.2023 № 8;от 29.12.2023 № 22; 19.06.2024 № 38; от 21.08.2024 № 49).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 7824,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за отчетный период составило 3326,0 тыс. рублей. Вся сумма муниципальной программы будет освоена по итогам 2024 года.

Основные мероприятия по подпрограмме – «Долгосрочное финансовое планирование» исполняются на постоянной основе.

Контрольное событие «Разработка проекта бюджетного прогноза Миллеровского района на долгосрочный период» в срок, не позднее февраля 2024 года, исполнено в установленный срок.

Основные мероприятия по подпрограмме – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» исполняются на постоянной основе.

Срок исполнения контрольного события «Представление в Собрание депутатов Сулинского сельского поселения  проекта решения Собрания депутатов Миллеровского района «О бюджете Сулинского сельского поселения  Миллеровского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов,»» в срок, не позднее 15.11.2024, не наступил.

Риски неисполнения (не достижения) основных мероприятий, контрольных событий отсутствуют.

Заведующий сектором экономики и финансов_______________Л.И.Горохова