ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» | Администрация Сулинского сельского поселения. | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 11,3 | 3,7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | Администрация Сулинского сельского поселения. | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | - |
| 1. 2. | Контрольное мероприятие программы Обеспечение пожарной защищенности населения | Администрация Сулинского сельского поселения. | снижение числа пожаров на территории Сулинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2Обеспечение безопасности на водных объектах | Администрация Сулинского сельского поселения. | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 11,3 | 3,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1. дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Администрация Сулинского сельского поселения. | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия | 01.01.2019 | 01.05.2019 | 15,0 | 15,0 | 11,3 | 3,7 |
| 2.2. | Контрольное мероприятие программы Обеспечение защищенности населения на водных объектах |  | снижение числа происшествий на водных объектах | 01.01.2019 | 01.05.2019 | 15,0 | 15,0 | 11,3 | 3,7 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 11,3 | 3,7 |
| Администрация Сулинского сельского поселения | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 11,3 | 3,7 |