«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения _______________ Р.В.Кремененко

«22 » июля 2022 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан» за отчетный период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Сулинского сельского поселения, главный специалист Филимонова Л.Н. | X | X | X | 68,2 | 68,2 | 32,8 | 35,4 тыс.руб. освоение средств в 3,4 кварталам |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | главный специалист Филимонова Л.Н. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 68,2 | 68,2 | 32,8 | 35,4 тыс.руб. освоение средств в 3,4 кварталам |
| 1.2. | Контрольное событие программы Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан | главный специалист Филимонова Л.Н. | Предоставление в полном объеме социальной поддержки отдельным категориям граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 68,2 | 68,2 | 32,8 | 35,4 тыс.руб. освоение средств в 3,4 кварталам |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 68,2 | 68,2 | 32,8 |  |
|  |  | Администрация Сулинского сельского поселения | X | X | X | 68,2 | 68,2 | 32,8 |  |

Главный специалист _____________________Филимонова Л.Н.

Информация сектора экономики и финансов

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

по итогам 6-ти месяцев за 2022 год

Муниципальная программа Сулинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения 31.10.2018 № 96 (с учетом изменений от 21.01.2019 № 8; от 27.11.2019 № 120.1; от 11.12.2019 № 131; от 21.01.2022 № 8; от 10.12.2020 № 90; от 30.12.2020 № 101; от 13.12.2021 № 38; от 13.12.2021 № 33).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 68,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в сумме 68,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 32,8 тыс. рублей или 48,1 %, за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района -32,8 тыс. рублей.  Вся сумма муниципальной программы будет освоена по итогам 2022 года.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Сулинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения» распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 14.12.2021 № 31 утвержден план реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2022 год.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы»).

Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

По подпрограмме 1 срок исполнения контрольного события программы «Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан» (31.12.2022) не наступил.

Риски неисполнения (не достижения) основных мероприятий, контрольных событий отсутствуют.

Заведующий сектором экономики и финансов				Горохова Л.И.