«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения  _____________Гусаков А.В.

«4 » августа 2024г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 6-ти месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое содержание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Сулинском сельском поселении» | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | ведущий специалист Зенова Ю.А. | за отчетный период реализованы следующие антикоррупционные меры: приведены в соответствие с федеральными и областными нормативными правовыми актами нормативные правовые акты Сулинского сельского поселения; | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Сулинского сельского поселения | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Сулинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | ведущий специалист Зенова Ю.А. | до 01.04.2024 муниципальными служащими Администрации Сулинского сельского поселения заполнены справки о доходах (своих, супругов, несовершеннолетних детей) за 2023 год | 01.01.2024 | 01.04.2024 | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Сулинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | ведущий специалист Зенова Ю.А. | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Сулинского сельского поселения осуществляется на постоянной основе | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | ведущий специалист Тачаева В.Э. | обязательное включение в текст муниципальных контрактов антикоррупционной оговорки | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Сулинском сельском поселении | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | ведущий специалист Зенова Ю.А. | обеспечение соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции осуществляется постоянно | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | ведущий специалист Зенова Ю.А. | на информационных стендах и на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения размещена информация антикоррупционной направленности | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Сулинском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.11. | Контрольное событие программы Противодействие коррупционным проявлениям | ведущий специалист Зенова Ю.А. | за отчетный период реализованы следующие антикоррупционные меры: приведены в соответствие с федеральными и областными нормативными правовыми актами нормативные правовые акты Сулинского сельского поселения; муниципальными служащими заполнены справки о доходах за 2020 год; систематически осуществляется антикоррупционная экспертиза издаваемых нормативных правовых актов; размещена информация антикоррупционной направленности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Сулинском сельском поселении» | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | ведущий специалист Зенова Ю.А. | - | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | ведущий специалист Зенова Ю.А. | за отчетный период преступления с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, зарегистрированные на территории Сулинского сельского поселения, отсутствуют | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы Обеспечение антитеррористической защищенности объектов | ведущий специалист Зенова Ю.А. |  | весь период | весь период | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Сулинском сельском поселении | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | ведущий специалист Зенова Ю.А. | МБУК «Сулинский ИКЦ» систематически проводятся культурно-массовые мероприятия; также на территории поселения проводятся шахматные турниры; установлено спортивное оборудование | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | ведущий специалист Зенова Ю.А. | Х | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 3.7. | Контрольное событие программы Недопущение распространения незаконного потребления наркотиков | ведущий специалист Зенова Ю.А. | В первом полугодии 2024 г. в целях профилактики наркомании МБУК «Сулинский ИКЦ» проводены культурно-массовые мероприятия; также на территории поселения проведены шахматные турниры; установлено спортивное оборудование; на информационных стендах размещена тематическая социальная продукция | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |

Ведущий специалист                                          Зенова Ю.А.

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по итогам за 6-ти месяцев 2024 года

Муниципальная программа Сулинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 94 (с учетом изменений от 21.01.2019 № 11; от 11.12.2019 № 124; от 21.01.2020 № 5; от 10.12.2020 № 87; от 13.12.2021 № 35; от 02.12.2022 № 102; от 30.11.2023 № 13).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем является Администрация Сулинского сельского поселения. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Противодействие коррупции в Сулинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Сулинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения» распоряжением Администрации  Сулинского сельского поселения от 30.11.2023 № 13 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Сулинском сельском поселении» на 2024 год средства не предусмотрены. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1, проводимые в отчетном периоде:

до 01.04.2024 муниципальными служащими  Администрации Сулинского сельского поселения заполнены справки о доходах (своих, супругов, несовершеннолетних детей) за 2023 год;

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Сулинского сельского поселения осуществляется на постоянной основе;

обязательное включение в текст муниципальных контрактов антикоррупционной оговорки;

обеспечение соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия  коррупции осуществляется постоянно;

на информационных стендах и на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения размещена информация антикоррупционной направленности.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Сулинском сельском поселении» на 2024 год предусмотрено 1,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение октябрь-декабрь 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2024 средства не предусмотрены. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются на постоянной основе:

МБУК «Сулинский ИКЦ» систематически проводятся культурно-массовые мероприятия; также на территории поселения проводятся шахматные турниры;

установлено спортивное оборудование.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия– осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заведующий сектором экономики и финансов                       Л.И.Горохова