РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __01.02.2018  №_16

х.Сулин

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год

В соответствии с распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 20.09.2013 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения», с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 12.01.2018                № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 64», Администрация Сулинского сельского поселения       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Заведующему сектором экономики и финансов, специалистам Администрации Сулинского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сулинского сельского поселения                                 И.В.Ломатченко

Приложение к постановлению Администрации Сулинского сельского поселения                  от 01.02.2018 № 16

План

реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объктах» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. рублей)_ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеров- ского района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  | 31.12.2018 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. обеспечение повышение уровня пожарной безопасности | Старший инспектор Мокрушенко В. | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия; повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений. | 31.12.2018 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшить систему информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; провести профилактические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  | 31.12.2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | Старший инспектор Мокрушенко В. | снизить риски возникновения несчастных случаев на коде и смягчить возможные их последствия; | 31.12.2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 48,2 | - | - | 48,2 | - |