РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03. 2019 № 41

х.Сулин

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского  сельского поселения», Администрация Сулинского сельского поселения                                             п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сулинского сельского поселения                                                         И.В.Ломатченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Сулинского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Сулинского сельского  поселения

от  28.03.2019.2018 № 41

Отчет

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Сулинского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 28.08.2013 № 30, Администрация Сулинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 68.

Распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 01.02.2018 № 21 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составил 18,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 18,2 тыс. рублей, или 99,5 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации Сулинского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности  администрации Сулинского сельского поселения ;

формирование системы предоставления муниципальных услуг и исполнения функций органами местного самоуправления, соответствующих потребностям жителей муниципального образования «Сулинское сельское поселение»;

сповышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служищих.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основному мероприятию:

обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Сулинского сельского поселения.

В 2018 предусмотрено 18,3 тыс. рублей. Фактически освоено 18,2 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Сулинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Сулинского сельского поселения».

В 2018 предусмотрено 18,3 тыс. рублей. Фактически освоено 18,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Сулинском сельском поселении».

Основное мероприятие  «Формирование нормативной  базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления».

В 2018 году мероприятия на территории Сулинского сельского поселения не проводились.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

# 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.12.2017               № 68 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По основному мероприятию «Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Сулинского сельского поселения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18,3 тыс. рублей, освоено 18,2 тыс. рублей или 99,5 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского  района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Сулинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | X | X | X | X | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 0,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Сулинского сельского поселения | Администрация Сулинского сельского поселения | В 2018 предусмотрено 18,3 тыс. рублей. Фактически освоено 18,2 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 0,1 |

Приложение №2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы в Сулинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Сулинского сельского поселения | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование системы местного самоуправления в Сулинском сельском поселении | В 2018 предусмотрено 18,3 тыс. рублей. Фактически освоено 18,2 | - |
| 1. Подпрограмма 2. Развитие муниципального управления в Сулинском сельском поселении |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Формирование нормативной базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Совершенствование системы местного самоуправления в Сулинском сельском поселении | В 2018 году данные мероприятия на территории Сулинского сельского поселения не проводились | - |

Приложение №3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетой росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная политика | всего | 18,3 | 18,3 | 18,2 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 18,3 | 18,3 | 18,2 |
| Развитие муниципальной службы в Сулинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего | 18,3 | 18,3 | 18,2 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 18,3 | 18,3 | 18,2 |
| Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Сулинского сельского поселения | всего | 18,3 | 18,3 | 18,2 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 18,3 | 18,3 | 18,2 |
| Развитие муниципального управления в Сулинском сельском поселении | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - |  | - |
| Формирование нормативной базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - |  | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1 | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1.«Развитие муниципальной службы в Сулинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | Шт. | 382 | 452 | 452 |  |
| 1.2. | рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | Шт. | - | - | - |  |
| 1.3. | доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, подлежащих прохождению курсов повышения квалификации | процентов | 0,2 | 57 | 57 |  |
| 1.4. | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | - | - | - |  |
| 1.5 | доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления в Сулинском сельском поселении» |
| 2.1 | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | - | - | - |  |