РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.03.2019 43

х.Сулин

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения», Администрация Сулинского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Сулинского сельского поселения И.В.Ломатченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Сулинского сельского поселения

от 28.03.2019 № 43

Отчет

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы достигнутые за 2018 год.

В соответствии с [Перечнем](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB702A13BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L7I) муниципальных программ Сулинского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 28.08.2013 № 30, Администрация Сулинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 63.

На реализацию муниципальной программы Сулинского сельского поселения«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 5,0 тыс.рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Сулинском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Основное мероприятие «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции».

В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам. На официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы.

Основное мероприятие «Вопросы кадровой политики».

В течение 2018 года проводилась кадровая политика в Администрации Сулинского сельского поселения.

Основное мероприятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Сулинского сельского поселения и их проектов».

В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2018 году проекты нормативно-правовых актов Сулинского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения.

Основное мероприятие «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Сулинском сельском поселении». В течение 2018 года проводился мониторинг в соответствии с решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 26.06.2017 № 41 «Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Сулинское сельское поселение».

Основное мероприятие «Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства».

Формирование эффективных условий по минимизации кор­рупционных проявлений на территории Сулинского сельского поселения. В Администрации Сулинского сельского поселения ведется похозяйственный учет.

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения».

Обеспечен доступ граждан, общественных объединений к информации о деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения путем опубликования материалов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном выпуске газеты «Вести Власти» о деятельности органа местного самоуправления Сулинского сельского поселения.

Проводился отчет Главы Сулинского сельского поселения о результатах работы Администрации Сулинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Сулинском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму».

В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Сулинском сельском поселении принят и выполняется план мероприятий на 2017 год по профилактике терроризма и экстремизма на территории Сулинского сельского поселения.

Размещена в общедоступных местах письменная информация, направленная на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Сулинского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия».

Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Сулинского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы».

Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год представлены в приложении №1 к Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0AAB76EH) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0AAB76EH) 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5AFB768H) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.2](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 2.1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0ACB760H) равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 2018 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольно-го  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Сулинском сельском поселении» | | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | - | 01.01.2018 | 01.01.2019 | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функциони­рования системы  противодействия коррупции | | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам. На официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.  Вопросы кадровой  поли­тики | | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | В течение 2018 года проводилась кадровая политика в Администрации Сулинского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Антикоррупционная  экс­пертиза нормативных правовых актов Сулинского сельского поселения и их проек­тов | | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2018 году проекты нормативно-правовых актов Сулинского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения.  Основное мероприятие «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Сулинском сельском поселении». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.5.  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по вопросам проявления кор­рупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Сулинском сельском поселении | | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | В течение 2018 года проводился мониторинг в соответствии с решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 26.06.2017 № 41 «Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Сулинское сельское поселение». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.6.  меры противодействия коррупции в сфере пред­принимательства | | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | Формирование эффективных условий по минимизации кор­рупционных проявлений на территории Сулинского сельского поселения. В Администрации Сулинского сельского поселения ведется похозяйственный учет | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.7.  Обеспечение прозрачности деятельности органов местного само­управления Сулинского сельского поселения | | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | Обеспечен доступ граждан, общественных объединений к информации о деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения путем опубликования материалов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном выпуске газеты «Вести Власти» о деятельности органа местного самоуправления Сулинского сельского поселения.  Проводился отчет Главы Сулинского сельского поселения о результатах работы Администрации Сулинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года и за 2017 год. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |
| 10. | | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Сулинском сельском поселении» | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 11. | | Основное мероприятие 2.1.  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Сулинского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |
| 12. | | Основное мероприятие 2.2.  Организационно-технические мероприятия | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Сулинского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |
| 13. | | Основное мероприятие 2.3.  Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Сулинском сельском поселении | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. совершенство-  вание правового регулирования в сфере противодействия коррупции | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Сулинского сельского поселения по противодействию коррупции |  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. оптимизация функциони­рования системы  противодействия коррупции | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Сулинского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточне­ния реальной  си­туации | В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам. На официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  вопросы кадровой  поли­тики | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование эффективной кадровой политики на террито­рии Сулинского сельского поселения по противодействию коррупции | В течение 2018 года проводилась кадровая политика в Администрации Сулинского сельского поселения |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная  экс­пертиза нормативных правовых актов Сулинского сельского поселения и их проек­тов | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Сулинского сельского поселения | В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2018 году проекты нормативно-правовых актов Сулинского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения.  Основное мероприятие «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Сулинском сельском поселении». |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по вопросам проявления кор­рупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Сулинском сельском поселении | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Сулинском сельском поселении и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности ор­ганов местного са­моуправления Сулинского сельского поселения | В течение 2018 года проводился мониторинг в соответствии с решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 26.06.2017 № 41 «Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Сулинское сельское поселение». |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.  меры противодействия коррупции в сфере пред­принимательства | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Сулинского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации кор­рупционных проявлений на территории Сулинского сельского поселения. В Администрации Сулинского сельского поселения ведется похозяйственный учет |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7.  обеспечение прозрачности деятельности органов местного само­управления Сулинского сельского поселения | Специалисты Администрации Сулинского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного само­управления Сулинского сельского поселения путем опубликования материалов на сайте Администрации Сулинского сельского поселения в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» и в СМИ о деятельности органов местного само­управления Сулинского сельского поселения | Обеспечен доступ граждан, общественных объединений к информации о деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения путем опубликования материалов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном выпуске газеты «Вести Власти» о деятельности органа местного самоуправления Сулинского сельского поселения.  Проводился отчет Главы Сулинского сельского поселения о результатах работы Администрации Сулинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года и за 2017 год. |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Сулинском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное  мероприятие 2.1.  информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Сулинского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. |  |
| 2.2. | Основное  мероприятие 2.2.  Организационно-технические мероприятия | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций, коор­динация дей­ствий органов местного самоуправления, сил и средств по за­щите населения от действий тер­рористического | Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Сулинского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. |  |
| 2.3. | Основное  мероприятие 2.3.  Усиление антитеррорис  тической защищенности объектов социальной сферы | ведущий специалист  Администрация Сулинского сельского поселения  Зенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение анти­террористиче­ской защищен­ности объектов | Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий. |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 5,0 | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 5,0 | - |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Сулинском сельском поселении | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприя­тие 1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере коррупции | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприя­тие 1.2 | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприя­тие 1.3 | Вопросы кадровой политики | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприя­тие 1.4 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Сулинского сельского поселения и их проектов | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприя­тие 1.5 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Сулинском сельском поселении | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприя­тие 1.6 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприятие 1.7 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприя­тие 1.8 | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприя­тие 1.9 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Сулинском сельском поселении | всего | 5,0 | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 5,0 | - |
| Основное  мероприя­тие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 5,0 | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 5,0 | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Организационно-технические мероприятия | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприя­тие 2.3 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2017 год | 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Сулинском сельском поселении | процент | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Сулинском сельском поселении» | | | | | | |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Сулинского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и му­ниципального управления» | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти органов мест­ного самоуправления Сулинского сельского поселения | процент | 43,0 | 43,0 | 43,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Сулинском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| учреждения культуры Сулинского сельского поселения | процент | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |