РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

### СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от **28.03.2019**  **45**

х.Сулин

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Информационное общество»**

**за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 01.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения» Администрация Сулинского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Информационное общество» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Сулинского сельского поселения И.В.Ломатченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Сулинского сельского поселения

от 28.03.2019 № 45

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Информационное общество» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Сулинского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 28.08.2013 № 30, Администрация Сулинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 66.

 Распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 01.02.2018 № 18 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения, развитие информационно-телекоммуникационной среды, в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации;

установление обратной связи с населением поселения, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

 - обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения. С целью его реализации все нормативные правовые акты и наиболее важные объявления были опубликованы в официальном выпуске Сулинского сельского поселения «Вести Власти», общественно-политической газете Миллеровского района «Наш Край», а также размещены на официальном интернет-сайте Сулинского сельского поселения.

 - защита информации на ПК сотрудников Администрации, с целью реализации которого, на все ПК сотрудников, работающих с персональными данными, установлена парольная защита.

 - создание развитие и сопровождение информационных систем, с целью реализации которого частично обновлена компьютерная база, заключены договора с ГАУ РЦИС, ИП Марсуверский А.В., ООО «ЭнигмаДон», ООО «Власть-Инфо», ООО «КриптоСтандарт», ЗАО «ПФ «СКБ Контур»».

 - развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Сулинского сельского поселения, с целью реализации которого используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг.

 С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Сулинского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Освещение населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Сулинского сельского поселения».

Основное мероприятие «Освещение населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Сулинского сельского поселения».

В целях информирования населения о деятельности Администрации Сулинского сельского поселения и Собрания депутатов Сулинского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Сулинского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения в сети Интернет.

Подпрограмма «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Сулинском сельском поселении».

Основное мероприятие «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры».

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году в Сулинском сельском поселении осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения за счет модернизации официального сайта органа местного самоуправления Сулинского сельского поселения. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

Основное мероприятие «Защита информации».

В течение 2018 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Сулинского сельского поселения, бюджетными учреждениями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации.

Основное мероприятие «Развитие систем электронного правительства».

 С целью развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Сулинского сельского поселения используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Сулинского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.12.2017 № 68 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По основному мероприятию «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Сулинского сельского поселенияМиллеровского района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Миллеровского района «Информационное общество» за 2018 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2018 год

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сулинского сельского поселения«Информационное общество» за 2018 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселенияМиллеровского района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сулинского сельского поселенияМиллеровского района составляет 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Сулинского сельского поселенияМиллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Освещение о деятельности органов местного самоуправления на территории Сулинского сельского поселения» | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Ведущий специалистЗенова Ю.А. | В целях информирования населения о деятельности Администрации Сулинского сельского поселения и Собрания депутатов Сулинского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Сулинского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения в сети Интернет. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2. Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Сулинском сельском поселении | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Ведущий специалистЗенова Ю.А. | По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году в Сулинском сельском поселении осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения за счет модернизации официального сайта органа местного самоуправления Сулинского сельского поселения. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, КСТС, межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.Защита информации | Ведущий специалистЗенова Ю.А. | В течение 2018 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Сулинского сельского поселения, бюджетными учреждениями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Развитие систем электронного правительства | Ведущий специалистЗенова Ю.А. | С целью развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Сулинского сельского поселения используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Сулинского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.5.использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Ведущий специалистЗенова Ю.А. | Обеспечен необходимый уровень оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Освещение о деятельности органов местного самоуправления на территории Сулинского сельского поселения» | X | X | X | X |  |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Ведущий специалистЗенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | В целях информирования населения о деятельности Администрации Сулинского сельского поселения и Собрания депутатов Сулинского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Сулинского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения в сети Интернет. | – |
| 3. | Подпрограмма 2. Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Сулинском сельском поселении | X | X | X | X | Наличие на территории Сулинского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности |  | – |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Ведущий специалистЗенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие на территории Сулинского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году в Сулинском сельском поселении осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения за счет модернизации официального сайта органа местного самоуправления Сулинского сельского поселения. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, КСТС, межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».  | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.Защита информации | Ведущий специалистЗенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Сулинского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг | В течение 2018 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Сулинского сельского поселения, бюджетными учреждениями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Развитие систем электронного правительства | Ведущий специалистЗенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Сулинского сельского поселения; обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде | С целью развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Сулинского сельского поселения используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Сулинского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.5.использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Ведущий специалистЗенова Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровня оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях | Обеспечен необходимый уровень оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях | - |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Информационное общество» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.«Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Сулинском сельском поселении» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основноемероприятие 2.1.Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основноемероприятие 2.2.Защита информации | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3.Развитие систем электронного правительства | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4.Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Информационное общество» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
| 2017 год | 2018 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |
| 1. | Доля му­ниципальных услуг, предо­ставляемых органами ме­стного самоуправления Сулинского сельского поселения, муниципальными учрежде­ниями Сулинского сельского поселения в электронном виде, в общем количестве муници­пальных услуг, предоставляемых ор­ганами местного самоуправ­ления Сулинского сельского поселения, муници­пальными учрежде­ниями Сулинского сельского поселения | про­центов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения» |
| 1.1. | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления | тыс. кв. см | 55,8 | 62,0 | 62,0 | - |
| 1.2. | Количество размещенных на сайте Администрации Сулинского сельского поселения официальных документов | Шт. | 104 | 116 | 116 | - |
| 1.3. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Сулинского сельского поселения, в том числе и информационной открытостью | процент от числа опрошенных | 85,0 | 100,0 | 90,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Сулинском сельском поселении» |
| 2.1. | Доля рабочих мест в Сулинском сельском поселении, включенных в межведом­ственную систему электронного документооборота и делопроиз­водства | процент | 66,0 | 66,0 | 66,0 | - |
| 2.2. | Уровень оповещаемости населения | процент | 26,0 | 26,0 | 26,0 | - |
| 2.3. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуника­ционную сеть «Интернет» для вза­имодействия с органами мест­ного самоуправления Сулинского сельского поселения |  процент | 20,0 | 25,0 | 25,0 |  |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| Муниципальная программа «Информационное общество»Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»Основное мероприятие 1.1.«Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | ХХ0,0 | ХХ0,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 |