РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

### СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от **28.03.2019**  **47**

х. Сулин

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения»**

**за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения» Администрация Сулинского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Сулинского сельского поселения И.В.Ломатченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Сулинского сельского поселения

от 28.03.2019 № 47

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Сулинского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 28.08.2013 № 30, Администрация Сулинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 61.

Распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 01.02.2018 № 23 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанными в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

решались следующие задачи:

обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности».

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности».

В Сулинском сельском поселении участников мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» не зарегистрировано. В отчетном периоде субсидии гражданам, прожи­вающим в сельской мест­ности, не предоставлялись.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

В Сулинском сельском поселении участниками мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» являются 4 семьи. В отчетном периоде субсидии молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, не предоставлялись.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.12.2017 № 68 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2018 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» за 2018 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2018 год

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» за 2018 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,25, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,25, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,25.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района составляет 0,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,25, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,4. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Глава Администрации

Сулинского сельского поселения И.В.Ломатченко

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | Ведущий специалист   | В Сулинском сельском поселении участников мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» не зарегистрировано. Соответсвенно, в отчетном периоде субсидии гражданам, проживающим и работающим в сельской местности не предоставлялись. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |
| 3. | Контрольное событие по подпрограмме 1.Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | Ведущий специалист  Кошелева М.В. | Контрольное событие не выполнено. Приобретения (ввода) жилья не было. | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | 29,8 | 29,8 | 29,8 | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Ведущий специалист  Кошелева М.В. | В Сулинском сельском поселении участниками мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» являются 4 семьи. В отчетном периоде субсидии молодым семьм и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности не предоставлялись. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| 6. | Контрольное событие по подпрограмме 2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Ведущий специалист  Кошелева М.В. | Контрольное событие не выполнено. Приобретения (ввода) жилья не было. | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности | В отчетном периоде жилищные условия граждан, проживающих и работающих в сельской местности, не улучшались | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | Ведущий специалист  Кошелева М.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Содействие стабилизации демографической ситуа­ции в сельской местности;предоставление мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий | В Сулинском сельском поселении участников мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» не зарегистрировано. Соответсвенно, в отчетном периоде субсидии гражданам, проживающим и работающим в сельской местности не предоставлялись. | – |
| 3. | Контрольное событие по подпрограмме 1.Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | Ведущий специалист  Кошелева М.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ввод (приобретение) жи­лья для граждан, прожи­вающих в сельской мест­ности  | Контрольное событие не выполнено. Ввода (приобретения) жилья не было. | – |
| 4. | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | Обеспечение улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | В 2018 году улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности не было. |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Ведущий специалист  Кошелева М.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Содействие стабилизации демографической ситуа­ции в сельской местности;предоставление мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий | В Сулинском сельском поселении участниками мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» являются 4 семьи. В отчетном периоде субсидии молодым семьм и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности не предоставлялись. | – |
| 6. | Контрольное событие по подпрограмме 2.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Ведущий специалист  Кошелева М.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ввод (приобретение) жи­лья для граждан, прожи­вающих в сельской мест­ности  | Контрольное событие не выполнено. Ввода (приобретения) жилья не было. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой(тыс. рублей) | Фактическиерасходы (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма  | обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2. | обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основноемероприятие 2.1. | обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
| 2017 год | 2018 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» |
| 1.1. | Ввод (приобретение) жи­лья для граждан, прожи­вающих в сельской мест­ности  | Количество семей | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» |
| 2.1. | Ввод (приобретение) жи­лья для молодых семей и молодых специа­листов | Количество семей | 0 | 1 | 1 | - |