РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2024 11-П

х. Сулин

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения», Администрация Сулинского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сулинского сельского поселения А.В.Гусаков

Постановление вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Сулинского сельского поселения

#  Приложение

 [к](#sub_0) постановлению Администрации

 Сулинского сельского поселения

от 04.03.2024 №11-П

Отчет

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Сулинского сельского поселения, утвержденного распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 18.09.2018 № 45 «Об утверждении перечня муниципальных программ Сулинского сельского поселения», Администрация Сулинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа).

Данная программа направлена на достижение следующей цели - минимизации социального и экономического ущерба от пожаров и происшествий на водных объектах.

На реализацию муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 4023,6 тыс. рублей. В том числе : за счет средств областного бюджета- 3721,7 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 301,9 тыс.рублей.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения цели муниципальной программы были разработаны две подпрограммы:

1.Подпрограмма «Пожарная безопасность»

2.Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водных объектах»

1.Подпрограмма «Пожарная безопасность».

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы».

Администрацией Сулинского сельского поселения в течение года проводились мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Были приняты следующие документы:

постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.05.2023 № 34 «Об установлении особого пожароопасного режима на территории Сулинского сельского поселения;

постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 17.10.2023 № 67 «Об отмене особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Сулинское сельское поселение»;

постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 25.06.2020 № 58 «Об утверждении Положения об организации в границах сельских населенных пунктов деятельности общественных пожарных старшин по осуществлению функций за соблюдением противопожарного режима и реализацией первичных мер пожарной безопасности на территории Сулинского сельского поселения».

2.Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водах».

Основное мероприятие «Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах».

Администрацией Сулинского сельского поселения проводились мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 30.01.2020 № 10 было утверждено «Положение об обеспечении безопасности на водных объектах на территории Сулинского сельского поселения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2023 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 28.12.2022 № 54 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По основным мероприятиям предусмотрены бюджетные ассигнования 4023,6 тыс. рублей. В том числе : за счет средств областного бюджета- 3721,7 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 301,9 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 году приведены в приложении № 2 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

 муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2019 № 41, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0.

 Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения:

-постановлением от 07.02.2023 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 91»;

-постановлением от 14.06.2023 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 91»;

 -постановлением от 29.12.2023 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 91».

Приложение №1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  | х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | Администрация Сулинского сельского поселения | Администрацией Сулинского сельского поселения в течение года проводились мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Были приняты следующие документы:постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 28.04.2023 № 31 «Об установлении особого пожароопасного сезона на территории Сулинского сельского поселения;постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 17.11.2023 № 90 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Сулинского сельского поселения»;постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 25.06.2020 № 58 «Об утверждении Положения об организации в границах сельских населенных пунктов деятельности общественных пожарных старшин по осуществлению функций за соблюдением противопожарного режима и реализацией первичных мер пожарной безопасности на территории Сулинского сельского поселения». | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 4023,6 | 4023,6 | 4014,9 | -8,7 экономия средств при проведении закупок |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Сулинского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров  | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма 2.Обеспечение безопасности на водах | Администрация Сулинского сельского поселения | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | Администрация Сулинского сельского поселения | Администрацией Сулинского сельского поселения проводились мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на сезонном муниципальном противопаводковом гидрологическом посту на р. Полная в х.Сулин. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Сулинского сельского поселения | Обеспечены эффективные мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 7. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 4023,6 | 4023,6 | 4014,9 | -8,7 экономия средств при проведении закупок |
| Администрация Сулинского сельского поселения | х | х | х | 4023,6 | 4023,6 | 4014,9 | -8,7 экономия средств при проведении закупок |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Администрация Сулинского сельского поселения | х | х | х | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия;- повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.  | Администрацией Сулинского сельского поселения в течение года проводились мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. | отсутствие необходимых технических характеристик для проведения закупки  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | Администрация Сулинского сельского поселения |  |  |  | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Администрацией Сулинского сельского поселения в течение года проводились мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Были приняты следующие документы:постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 28.04.2023 № 31 «Об установлении особого пожароопасного сезона на территории Сулинского сельского поселения;постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 17.11.2023 № 90 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Сулинского сельского поселения»;постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 25.06.2020 № 58 «Об утверждении Положения об организации в границах сельских населенных пунктов деятельности общественных пожарных старшин по осуществлению функций за соблюдением противопожарного режима и реализацией первичных мер пожарной безопасности на территории Сулинского сельского поселения». |  |
| 3. | Подпрограмма 2.Обеспечение безопасности на водах | Администрация Сулинского сельского поселения | х | х | х | Повышение уровня безопасности на водных объектах Сулинского сельского поселения | Обеспечен контроль за уровнем безопасности на водных объектах Сулинского сельского поселения |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | Администрация Сулинского сельского поселения |  |  |  | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных подразделений при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | Администрацией Сулинского сельского поселения проводились мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуацийна сезонном муниципальном противопаводковом гидрологическом посту на р. Полная в х.Сулин. |  |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 4023,6 | 4023,6 | 4014,9 |
| областной бюджет | 3721,7 | 3721,7 | 3721,7 |
| бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 301,9 | 301,9 | 293,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | всего | 4023,6 | 4023,6 | 4014,9 |
| областной бюджет | 3721,7 | 3721,7 | 3721,7 |
| бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 301,9 | 301,9 | 293,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | всего | 4023,6 | 4023,6 | 4014,9 |
| областной бюджет | 3721,7 | 3721,7 | 3721,7 |
| бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 301,9 | 301,9 | 293,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Подпрограмма 2.Обеспечение безопасности на водах | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год |
|  | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 2. | Показатель 1.1.Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС |  человек | 0 | 1 | 1 |  |
| 3. | Показатель 1.2.Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения | тыс. человек | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| проценты | 28,6 | 28,6 | 28,6 |  |
| 4. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» |
| 5. | Показатель 1.1.Количество выездов на тушение пожаров | единиц | - | - | - | - |
| 6. | Показатель 1.2.Количество спасенных людей при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водах» |
| 8. | Показатель 2.1.Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 7 | 7 | 7 | - |
| 9. | Показатель 2.2. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | - | - | - | - |
| 10. | Показатель 2.3.Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | единиц | - | - | - | - |