РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2024 ( 14-П

х. Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Сулинского сельского поселения «Социальная поддержка

граждан» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018  № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения»,  Администрация Сулинского сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сулинского сельского поселения                                                    А.В.Гусаков

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Сулинского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Сулинского сельского  поселения

от 04.03.2024  ( 14-П

Отчет

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Сулинского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 18.09.2018 № 45, Администрация Сулинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Сулинского сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 96 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»» (далее – муниципальная программа).

Распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.12.2022 № 56  утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в  2023 году, составил 90,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило                 90,8 тыс. рублей, или 99,9 процента.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». Основное мероприятие подпрограммы «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет».

В 2023 году Администрацией Сулинского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 90,8 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2023 год представлены в приложении             № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и  не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольные события, выполненных и  не выполненных в установленные сроки, за 2023 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 28.12.2022   № 54 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По основному мероприятию «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района составил 90,9 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе  за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района составило 90,8 тыс. рублей или 99,9 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 28.03.2019 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2023 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные  постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 07.02.2023 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 96».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Сулинского сельского поселения | х | х | х | 90,9 | 90,9 | 90,8 | 0,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Сулинского сельского поселения | В 2023 году Администрацией Сулинского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 68,2 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 90,9 | 90,9 | 90,8 | 0,1 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1. | Администрация Сулинского сельского поселения | Предоставлена в полном объеме социальная поддержка отдельной категории граждан - лица, получающие выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет | х |  | х | х | х | х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 90,9 | 90,9 | 90,8 | 0,1 |
|  |  | Администрация Сулинского сельского поселения | х | х | х | 90,9 | 90,9 | 90,8 | 0,1 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Сулинского сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Сулинского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | В 2023 году Администрацией Сулинского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 90,8 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Сулинского сельского поселения | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 |  | Предоставлена в полном объеме социальная поддержка отдельной категории граждан - лица, получающие выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет |  |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан | всего | 90,9 | 90,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 90,9 | 90,8 |
| Подпрограмма 1 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | всего | 90,9 | 90,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 90,9 | 90,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | всего | 90,9 | 90,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 90,9 | 90,8 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов)  муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», подпрограмм  муниципальной программы Сулинского сельского поселения и их значениях

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сулинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения | процентов | 0,05 | 0,13 | 0,05 | В общей численности населения сельского поселения 2000 чел. количество граждан, получающих меры социальной поддержки составляет 1 человек |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 2. | Показатель 1.1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения | процентов | 0,05 | 0,13 | 0,05 | В общей численности населения сельского поселения 2000 чел. количество граждан, получающих меры социальной поддержки составляет 1 человек |