РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.12.2020 № 64

х. Сулин

Об утверждении  плана реализации муниципальной программы

Сулинского сельского поселения «Развитие культуры»

на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения», с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 10.12.2020 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 95»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Сулинского сельского поселения                                               И.В.Ломатченко

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Сулинского сельского поселения

Приложение

к распоряжению

Администрации Сулинского

сельского поселения

от 14.12.2020 № 64

План

реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2021год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Сулинского сельского поселения МБУК «Сулинский ИКЦ» Донченко Ю.Н. | увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением культуры поселения | 01.01.2021-31.12.2021 | 4913,1 | - | - | 4913,1 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: Содержание муниципального бюджетного учреждения культуры Сулинского сельского поселения «Сулинский информационно-культурный центр» | Администрация Сулинского сельского поселения | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением культуры поселения; повышение доступа населения к учреждениям культуры, культурным ценностям | 01.01.2021-31.12.2021 | 4913,1 | - | - | 4913,1 | - |
| 1.2. | Контрольное мероприятие программы увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением культуры поселения | Администрация Сулинского сельского поселения МБУК «Сулинский ИКЦ» | повышение доступа населения к учреждениям культуры, культурным ценностям | 01.01.2021-31.12.2021 | 4913,1 | - | - | 4913,1 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Содержание памятных объектов на территории Сулинского сельского поселения» | Администрация Сулинского сельского поселения | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности; | 01.01.2021-31.12.2021 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.2.: Содержание памятных объектов на территории Сулинского сельского поселения | Администрация Сулинского сельского поселения | сохранение культурного и исторического наследия Сулинского сельского поселения | 01.01.2021-31.12.2021 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.2. | Контрольное событие программы Поддержание объектов культурного населения Сулинского сельского поселения в надлежащем состоянии | Администрация Сулинского сельского поселения | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2021-31.12.2021 | 4913,1 | - | - | 4913,1 | - |