«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Кремененко

« 3 » ноября 2021 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» за отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | Администрация Сулинского сельского поселения, ведущий специалист Ступкина Г.В. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятий 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Сулинском сельском поселении | ведущий специалист Ступкина Г.В. | Улучшение жилищных условий гражданами– участниками программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы  Предоставление мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ведущий специалист Ступкина Г.В. | Приобретение жилья гражданами, проживающими и работающими в Сулинском сельском поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 19,8 |  |
| 2.1. | Основное мероприятий 2.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в Сулинском сельском поселении | ведущий специалист Ступкина Г.В. | Улучшение жилищных условий молодыми гражданами и молодыми специалистами – участниками программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 19,8 |  |
| 2.2. | Контрольное событие программы  Предоставление мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ведущий специалист Ступкина Г.В. | Приобретение жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими и работающими в Сулинском сельском поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 19,8 |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 19,8 |  |
| Администрация Сулинского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 19,8 |  |

Ведущий специалист\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ступкина Г.В.

**Пояснительная информация**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» по итогам за 9 месяцев 2021 года**

Муниципальная программа Сулинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сулинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 97. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района - 20,0 тыс.рублей. Ответственным исполнителем является Администрация Сулинского сельского поселения. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1.Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности

2.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» (далее – подпрограмма 2) предусмотрено 20,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района - 20,0 тыс.рублей. Освоение средств по состоянию на 01.10.2021 – 19,8 тыс.рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2021 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия реализации в отчетном периоде осуществляются. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова