«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

 поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Кремененко

« 1 » ноября 2021 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9-ти месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» | Администрация Сулинского сельского поселения, старший инспектор Склярова Т.А. | X | X | X | 58,4 | 58,4 | 24,4 | 34,0 освоение средств планируется в 4 квартале |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | старший инспектор Склярова Т.А. | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 58,4 | 58,4 | 24,4 | 34,0 освоение средств планируется в 4 квартале |
| 1. 2. | Контрольное мероприятие программы Обеспечение пожарной защищенности населения | старший инспектор Склярова Т.А. | снижение числа пожаров на территории Сулинского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 58,4 | 58,4 | 24,4 | 34,0 освоение средств планируется в 4 квартале |
| 2. | Подпрограмма 2Обеспечение безопасности на водных объектах | старший инспектор Склярова Т.А. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1. дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | старший инспектор Склярова Т.А. | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия | 01.01.2021 | 01.05.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольное мероприятие программы Обеспечение защищенности населения на водных объектах | старший инспектор Склярова Т.А. | снижение числа происшествий на водных объектах | 01.01.2021 | 01.05.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 58,4 | 58,4 | 24,4 | 34,0  |
| Администрация Сулинского сельского поселения | X | X | X | 58,4 | 58,4 | 24,4 | 34,0  |

Старший инспектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кирносова О.А.

**Пояснительная информация**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**по итогам 9-ти месяцев 2021 года**

Муниципальная программа Сулинского сельского поселения **«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 91 (с учетом изменения от 17.01.2019 № 4; от 21.11.2019 № 112; от 11.12.2019 № 123; от 21.01.2020 № 3; от 28.05.2020 № 48; от 10.12.2020 № 83; от 25.06.2021 № 36).

 На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 58,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района – 58,4 тысяч рублей. Ответственным исполнителем является Администрация Сулинского сельского поселения. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Пожарная безопасность.

2. Обеспечение безопасности на водах.

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения» распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 14.12.2020 № 66 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 58,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района – 58,4 тысяч рублей. По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило 24,4 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на водах» (далее – подпрограмма 3) на 2021 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района-0,0 тысяч рублей.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде– осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова