«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Кремененко

«5»августа 2021 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма  «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Администрация Сулинского сельского поселения, ведущий специалист Ступкина Г.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. повышение качества и надежности коммунальных услуг | ведущий специалист Ступкина Г.В. | Х | весь период | весь  период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы  Поддержание объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии | ведущий специалист Ступкина Г.В. | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма  «Благоустройство» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | Х | весь  период | весь  период | 4579,9 | 4579,9 | 950,4 | 3629,4 освоение запланировано до конца 2021 года |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток | весь  период | весь  период | 1057,7 | 1057,7 | 407,0 | 950,7  освоение запланировано до конца 2021 года |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Озеленение» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | в целях озеленения территории поселения высажено 100 штук саженцев березы;  проведена побелка деревьев | весь  период | весь  период | 10,0 | 10,0 | 4,7 | 5,3  освоение запланировано до конца 2021 года |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание мест захоронения» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин | весь  период | весь  период | 117,8 | 117,8 | 48,0 | 69,8  освоение запланировано до конца 2021 года |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | в целях благоустройства муниципального образования на детских площадках установлено спортивное оборудование;  приобретена детская игровая площадка | весь  период | весь  период | 2914,6 | 2914,6 | 70,7 | 2843,9  освоение запланировано до конца 2021 года |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. «Другие вопросы в области коммунального хозяйства» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | содержание территории за счет собственных средст организаций и КФХ | весь  период | весь  период | 479,8 | 479,8 | 420,0 | - |
|  | Контрольное событие программы  Приведение в качественное состояние объектов благоустройства | ведущий специалист Ступкина Г.В. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4579,9 | 4579,9 | 950,4 | 3629,5  освоение запланировано до конца 2021 года |
| 3. | Подпрограмма  «Межевание земельных участков» | ведущий специалист Кошелева М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Межевание земельных участков» | ведущий специалист Кошелева М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Контрольное событие программы  Надлежащее содержание земельных участков | ведущий специалист Кошелева М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | х | Х | Х | Х | 4579,9 | 4579,9 | 950,4 | 3629,5  освоение запланировано до конца 2021 года |
| Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | 4579,9 | 4579,9 | 950,4 | 3629,5  освоение запланировано до конца 2021 года |

Ведущий специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кошелева М.В.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

по итогам 1-го полугодия 2021 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»».

Ответственный исполнитель – Администрация Сулинского сельского поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2021 год, составляет 4579,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета -1831,9 тыс. рублей; бюджет Сулинского сельского поселения – 2748,0 тыс. рублей. Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2021 год составляют 4579,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета -1831,9 тыс. рублей, бюджет Сулинского сельского поселения – 2748,0 тыс. рублей..

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 1 полугодия составил 950,4 тыс. рублей (20,8% от предусмотренного муниципальной программой на 2021 год), в том числе: бюджет Сулинского сельского поселения – 950,4 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает 8 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» муниципальной программой запланировано 0,0 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 0,0 тыс.рублей..

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» муниципальной программой запланировано 0,0 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 0,0 тыс.рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Уличное освещение» муниципальной программой запланировано 1057,7 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 1057,7 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 407,0 тыс. рублей на уличное освещение сел территории Сулинского сельского поселения.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Озеленение» муниципальной программой запланировано 10,0 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 10,0 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 4,7 тыс.рублей. Озеленение выполнялось организациями и КФХ поселения за счет собственных средств, проведена побелка деревьев.

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание мест захоронения» муниципальной программой запланировано 117,8 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 117,8 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 48,0 тыс.рублей: проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин.

На реализацию основного мероприятия 2.4. «Прочее благоустройство» муниципальной программой запланировано 2914,6 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 2914,6 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 90,7 тыс.рублей. Расход средств на приобретение детских площадок планируется в 4 квартале 2021 года. Ожидаемый результат: определение перспективы улучшения благоустройства поселения. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

На реализацию основного мероприятия 2.5. «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программой запланировано 479,8 тыс.рублей; бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 479,8 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 400,0 тыс.рублей.

В результате реализации основных мероприятий в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении - за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток;

надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения;

надлежащее содержание кладбищ;

надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения.

Заведующий сектором экономики и финансов Л.И.Горохова