ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства

Сулинского сельского поселения в 2012-2014 гг.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «1 » июля 2013 года

| № п/п | Наимено-вание меро-приятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоряди-тель средств местного бюджета | Источники финансиро-вания | Уточнен-ный план бюджетных ассигно-ваний на теку-щий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансиро-вания до главных рас-порядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол-нения плана бюджет-ных ассигно-ваний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 3641,5 | 1649,2 | 1649,2 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3632,1 | 832,8 | 832,8 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Подпрограмма “Выполнение функций муниципальными домами культуры, центрами культуры и досуга, клубами” |  |  |  | всего | 3051,0 | 1419,6 | 1419,6 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3051,0 | 1419,6 | 1419,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма “Выполнение функций муниципальными библиотеками ” |  |  |  | всего | 572,8 | 220,2 | 220,2 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 572,8 | 220,2 | 220,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма “Реализация мероприятий в сфере культуры ” |  |  |  | всего | 17,7 | 9,4 | 9,4 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 17,7 | 9,4 | 9,4 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятиям |  |  |  |  | 3641,5 | 1649,2 | 1649,2 |  |

Глава Сулинского сельского поселения	__________________________ С.В.Сардак

(подпись)

Исполнитель 				         ___________________________ Л.Н.Филимонова

(подпись)

Телефон 54644

Дата 05.07.2013

М.П.

……………………………………….….
…………………………………………..